北京注册会计师协会秘书处二○○九年度工作计划

| 项目 | 负责人 | 承办人 | 完成期限 | 时间进度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 一、综合管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、充分发挥常务理事会决策职能，实现会员治会 | 吕国祥 | 各有关部门主任 | 12月31日 |  | 召开一次常务理事会 |  | 召开一次常务理事会 |
| 2、按季召开各专门委员会例会，不断完善行业自律管理体制 | 吕国祥 孙燕红 汪宁 | 各有关部门主任 | 12月31日 | 召开第一次例会 | 召开第二次例会 | 召开第三次例会 | 召开第四次例会 |
| 3、针对行业热点问题开展调研，举办研讨会 | 吕国祥 孙燕红 汪宁 | 各有关部门主任 | 12月31日 | 调研 | 调研 | 举办研讨会、 形成调研报告初稿 | 提交报告，宣传成果 |
| 4、依法处理投诉举报事项 | 吕国祥 孙燕红 汪宁 刁卫海 | 各有关部门主任 | 12月31日 | 依法处理投诉举报事项 | 同第一季度 | 同第一季度 | 同第一季度 |
| 二、健全自律性监管体系，提高专业服务水平 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、开展会计师事务所年度业务质量检查工作 | 孙燕红 | 张文丽 | 10月31日 |  | 检查准备及现场检查 | 交换意见及惩戒处罚 | 汇总上报 |
| 6、审核会计师事务所合伙人或股东从事审计业务情况 | 孙燕红 | 张文丽 薛晋伟 | 12月31日 | 办理会计师事务所合伙人或股东从事审计业务情况审核，出具相关证明文件 | 同第一季度 | 同第一季度 | 同第一季度 |
| 7、搜集与注册会计师执业相关的法律法规信息，定期编辑及发布 | 孙燕红 | 张文丽 | 12月31日 | 定期编制法律法规信息，及时上网发布；编辑出版一期《注册会计师行业相关法律法规》 | 同第一季度 | 同第一季度 | 同第一季度 |
| 8、做好会计师事务所业务报告防伪标识的各项管理和检查工作 | 孙燕红 | 张文丽 | 12月31日 | 做好防伪标识发放、报备、统计、分析等工作 | 同第一季度 | 同第一季度 | 同第一季度 |
| 9、维护会员权益，开展法律知识讲座 | 孙燕红 | 张文丽 | 12月31日 | 为会员提供法律咨询服务 | 开展专门的法律知识讲座 | 同第二季度 | 同第一季度 |
| 10、搜集专业技术问题解答，编辑出版《注册会计师问题解答》 | 孙燕红 | 张文丽 | 12月31日 | 搜集各方面专业问题 | 同第一季度 | 同第一季度 | 编辑出版《注册会计师实务及相关法律问题解答参考》 |
| 11、针对中小事务所开展调研，制定质量控制范本 | 孙燕红 | 张文丽 | 12月31日 | 开展调研 | 开展调研 | 形成初稿征求意见 | 定稿发布 |
| 三、加强后续教育，提高人力资源素质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、举办各类培训班 | 孙燕红 | 黄杰 | 12月31日 | 制定新批执业注册会计师培训安排 | 举办新批执业注册会计师岗前培训班、审计业务及相关专业技能培训班 | 同第二季度 | 同第二季度 |
| 13、开展对会计师事务所自行、联合培训的检查工作，加强监督和管理 | 孙燕红 | 黄杰 张霞 | 12月31日 | 根据京会协[2007]070号文件规定，进一步完善检查工作底稿 | 根据会计师事务所上报培训计划确定被检查单位，组织开展检查工作 | 按照检查计划对有关单位培训情况进行检查 | 汇总分析检查情况，形成检查工作总结报告 |
| 14、进一步加强行业从业人员队伍素质建设，继续与首都经济贸易大学合作，开设在职研究生课程进修班 | 孙燕红 | 黄杰 | 12月31日 | 面向行业从业人员，做好在职研究生课程进修班的宣传、报名工作 | 做好在职研究生课程进修班的开班，并对授课情况监督管理 | 对在职研究生课程进修班的授课情况监督管理 | 同第三季度 |
| 15、加强与国家会计学院合作，做好执业会员和非执业会员的远程培训工作，共同完成执业会员远程教育的课件开发和教学管理工作 | 孙燕红 | 黄杰 张霞 | 12月31日 | 制定远程培训计划，完善更新相关培训课件，并组织继续教育委员会专家审验新课件，对教学情况进行监督管理 | 按照远程培训计划，对执业会员和非执业会员进行远程培训，并对教学情况进行监督管理 | 同第二季度 | 同第二季度 |
| 16、加强培训信息科学管理，做好培训信息的统计工作 | 孙燕红 | 黄杰 | 12月31日 | 完善培训信息上报软件，及时准确统计培训信息 | 及时准确统计培训信息 | 同第二季度 | 同第二季度；做好培训信息汇总和上报工作 |
| 17、加强国内外同行专业技术交流，拓宽知识领域，增进业界间合作 | 孙燕红 | 黄杰 张霞 | 12月31日 | 制定国际交流考察计划并组织实施 | 同第一季度； 形成考察报告 | 同第一季度 | 同第二季度 |
| 四、以“新注册运动”为契机，规范行业注册管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18、围绕“新注册运动”，做好会员基础信息的维护、更新、发布工作 | 汪宁 | 曾晓红 | 12月31日 | 借助注师年检，补充、更新相关信息 | 及时与中注协沟通，在保证中注协系统信息准确并满足我会统计分析需要前提下，废除现自主开发的数据库 | 围绕“新注册运动”的核心任务，做好信息监控体系中基础信息的采集、变更录入相关工作 | 同第三季度 |
| 19、组织开展北京地区注册会计师任职资格年度检查工作 | 汪宁 | 福立国 | 4月30日 | 完成年检通知的拟订、印发、集中年检及网上公告工作 | 4月底前完成年检总结上报工作 |  |  |
| 20、组织开展北京地区非执业会员年检工作 | 汪宁 | 福立国 | 3月31日 | 完成两次集中年检工作 |  |  |  |
| 21、配合中注协做好各种规章制度、指导意见的征求意见及调研工作 | 汪宁 | 曾晓红 | 12月31日 | 按照中注协工作进度安排做好相关工作 | 同第一季度 | 同第一季度 | 同第一季度 |
| 22、做好各项注册管理工作 | 汪宁 | 曾晓红 福立国 | 12月31日 | 依法进行注册会计师的执业注册、转所转会、注销撤销及非执业会员入会转会等日常工作 | 同第一季度 | 同第一季度 | 同第一季度 |
| 23、剖析投诉举报典型案例，提出完善管理制度的相关措施 | 汪宁 | 曾晓红 | 9月30日 | 统计分析近年受理的投诉举报总体情况 | 完成报告初稿 | 完成报告 |  |
| 五、推进财务管理的制度化、规范化建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24、通报2008年度会计基础工作规范检查结果，并对取得会计基础工作基本规范以上的单位予以表彰 | 吕国祥 | 朱 莹 | 1月31日 | 1月上旬起草2008年度会计基础工作规范检查结果的通报 |  |  |  |
| 25、收缴2009年度会费 | 吕国祥 | 朱 莹 | 12月31日 | 1月起草会计师事务所、资产评估机构缴纳会费通知；2月底以前收缴会计师事务所、资产评估机构团体及个人会费 | 4月底将团体会费的50%分别上缴中注协、中评协；收取非执业会员会费 | 收取非执业会员会费 | 同第三季度 |
| 26、汇总行业财务报表 | 吕国祥 | 朱 莹 | 3月31日 | 汇总各执业机构财务报告，并于3月31日前分别上交中注协、中评协；统计事务所前100名、专营资产评估机构前50名业务收入，予以公布 |  |  |  |
| 27、开展会计基础工作规范检查 | 吕国祥 | 朱莹 | 10月31日 | 制定工作计划，确定检查重点 | 6月份确定检查单位名单，并举办财务人员培训班 | 7至9月开展检查 | 10月中旬召开检查工作总结会 |
| 28、拨付事务所、资产评估机构继续教育补助费 | 吕国祥 | 朱莹 | 12月31日 |  | 4月初下发通知；编制返还继续教育补助费统计表；4月中旬返还 | 返还继续教育补助费 | 同第三季度 |
| 29、做好协会内部会计核算 | 吕国祥 | 朱莹 | 12月31日 | 编报2008年度决算，并请事务所进行年度审计，出具审计报告；零余额账户的有关事宜、装订会计档案 | 日常报销，按规定进行记账、结账、编报月报表、发放工资、监督各部门预算执行情况、办理住房公积金、医药费报销 | 同第二季度 | 同第二季度；做好年末固定资产盘点 |
| 六、加强协会办公管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30、完成协会2008年各类档案的整理、归档工作 | 汪宁 | 王绍捷 | 7月31日 | 完成1/3 | 完成全部档案整理归档 |  |  |
| 31、对35家执业机构开展档案管理巡查指导 | 汪宁 | 逄俊 王绍捷 | 11月30日 | 制定检查方案 | 检查5家 | 检查15家 | 检查15家 |
| 32、修订《北京市会计师事务所、资产评估机构业务档案管理暂行办法》、《业务档案管理考核标准》 | 汪宁 | 逄俊 | 12月31日 | 与有关部门沟通协调，形成初稿 | 广泛征求意见 | 定稿下发《北京市会计师事务所、资产评估机构业务档案管理暂行办法》 | 定稿下发《业务档案管理考核标准》 |
| 33、举办业务档案实务操作培训班 | 汪宁 | 王绍捷 | 9月30日 |  | 举办第一期 | 举办第二期 |  |
| 34、进一步完善注册会计师、注册资产评估师职业责任保险 | 汪宁 | 逄俊 | 12月31日 | 加强与执业机构及保险公司的沟通与合作，研究法释『2007』12号对行业的影响，不断完善保险协议 | 同第一季度 | 同第一季度 | 同第一季度 |
| 35、做好2008年度史料汇编的编制发放工作 | 汪宁 | 逄俊 | 6月30日 | 制作印刷 | 完成发放 |  |  |
| 七、加强行业信息化建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36、加强自主管理，确保网络的安全运行 | 吕国祥 | 黄虹 | 12月31日 | 在保障网络安全的同时，对网站进行合理化更新，建立高速运行、安全防范的网络系统 | 同第一季度 | 同第一季度 | 同第一季度 |
| 37、保障远程会议及各项会议的顺利进行 | 吕国祥 | 黄虹 | 12月31日 | 全程跟踪，切换视频、音响、摄像头等远程与近程的设备，确保各种培训班及会议顺利进行 | 同第一季度 | 同第一季度 | 同第一季度 |
| 38、加强协会内部网络、电子办公设备及耗材的管理 | 吕国祥 | 黄虹 | 12月31日 | 购置、更换设备及耗材，及时调整电子办公设备台帐 | 同第一季度 | 同第一季度 | 同第一季度 |
| 39、确保中注协信息系统控制系平台的正常运行 | 吕国祥 | 黄虹 | 12月31日 | 协助各部门做好中注协信息系统监控体系平台的使用 | 同第一季度 | 同第一季度 | 同第一季度 |
| 40、维护各种软件，升级触摸屏系统 | 吕国祥 | 王昊 | 12月31日 | 调查各部门已使用的软件 | 对软件进行维护 | 收集信息 | 完成触摸屏的使用 |
| 41、利用中国移动企业信息平台，实现会议通知及各类工作提醒 | 吕国祥 | 黄虹 | 12月31日 | 利用中国移动企业信息平台，协助各部门发送各种会议通知及各类工作提醒 | 同第一季度 | 同第一季度 | 同第一季度 |
| 八、加强评估行业的管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42、组织开展资产评估准则及操作规范的实施指导 | 孙燕红 | 毛群 | 12月31日 | 做好2008年三项新准则的实施指导及中评协评估准则联络员的工作 | 4月底前将新准则发到评估师手中；5月结合培训班组织专家到机构具体指导并汇总意见；6月底前完成中评协新准则发布前的征求意见 | 7至8月完成准则实施；并向政府各部门协调宣讲工作 | 搜集和汇总准则执行中的问题进行解答 |
| 43、组织开展年度业务质量检查工作 | 孙燕红 | 毛 群 | 10月31日 |  | 5月上旬选拔检查人员；中旬参加中评协检查工作布置会；下旬结合中评协检查要求制定检查计划；6月向被检查机构发出检查通知，召开检查工作动员会 | 7月对检查人员进行培训并完成实地检查和意见交换工作；8月汇总各检查小组的检查底稿；9月底完成检查汇总和案例分析，并召开专业委员会汇报检查情况形成处罚意见 | 10月底前完成行业惩戒、召开检查总结会并上报中评协检查总结 |
| 44、做好业务报备系统管理工作，定期进行业务报备分析 | 孙燕红 | 魏炎同 毛群 | 12月31日 | 整理一季度数据，完成季度数据分析报告 | 整理二季度数据，完成季度数据分析报告 | 整理三季度数据，完成季度数据分析报告 | 整理四季度数据，完成季度数据分析报告 |
| 45、编辑整理行业法规信息，定期发放评估机构 | 孙燕红 | 魏炎同 | 12月31日 | 完成第一期行业法规信息编辑工作 | 完成第二期行业法规信息编辑工作 | 完成第三期行业法规信息编辑工作 | 完成第四期行业法规信息编辑工作 |
| 46、做好评估机构防伪标识的发放、登记和汇总工作 | 孙燕红 | 魏炎同 | 12月31日 | 随时发放，季末出具统计表 | 同第一季度 | 同第一季度 | 同第一季度；12月底对全年标识发放使用进行汇总 |
| 47、协助财政部门做好评估机构设立、变更及设立分支机构的审核工作 | 孙燕红 | 李志红 王捷 | 12月31日 | 在规定期限内完成机构申报材料的审核并及时与财政部门取得联系 | 同第一季度 | 同第一季度 | 同第一季度 |
| 48、做好评估师年检及各项注册管理工作 | 孙燕红 | 刘玉霞 | 12月31日 | 审批申请执业注册评估师；完成注册资产评估师的年检报告；办理评估师转所、变更手续 | 审批申请执业注册评估师；办理评估师转所、变更手续及新批非执业会员入会 | 审批申请执业注册评估师；办理评估师转所、变更手续 | 审批申请执业注册评估师；办理评估师转所、变更手续；准备2009年度执业和非执业评估师年检工作 |
| 49、做好数据库管理工作 | 孙燕红 | 刘玉霞 | 12月31日 | 调整数据库；审批非执业评估师；为新批机构换发证书 | 同第一季度 | 同第一季度 | 同第一季度 |
| 50、组织各类培训班 | 孙燕红 | 魏炎同 | 12月31日 | 按照培训计划完成培训任务 | 同第一季度；举办一期新批注册资产评估师岗前培训班 | 同第一季度 | 同第一季度 |
| 51、运用计算机软件，做好培训学时的统计工作 | 孙燕红 | 魏炎同 | 12月31日 | 统计培训信息 | 同第一季度 | 同第一季度 | 同第一季度 |
| 52、与国家会计学院合作，完成执业会员远程教育的课件开发和教学管理工作 | 孙燕红 | 魏炎同 | 12月31日 | 开发课件、管理教学 | 同第一季度 | 同第一季度 | 同第一季度 |
| 53、做好注册资产评估师考试报名工作 | 孙燕红 | 魏炎同 |  |  | 配合中评协和人事考试中心做好CPV考试报名工作 | 同第二季度 |  |
| 九、组织完成行业相关资格考试考务工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54、完成2008年度注册会计师考试核查及全科合格证的发放工作 | 吕国祥 | 胡秋成 景 谊 | 12月31日 | 完成2008年考试成绩核查工作；发放第一批全科合格证并办理登记手续 | 领取成绩核查回复单；继续办理全科登记手续及发放第二批全科合格证 | 汇总上报第三批单科换全科的数据及文件，请示上报中注协审批 | 发放第三批全科合格证，对丢失合格证的考生进行登记、审核、上报 |
| 55、完成2009年注册会计师考试北京地区考试考务工作 | 吕国祥 | 胡秋成 景 谊 | 12月31日 | 辅导班报名；选择考试辅导用书、征订教材 | CPA考试报名、教材发放；组织完成行业领军人才后备队伍选拔测试考务工作；辅导班开课 | CPA考试、英语测试的报名、辅导班（串讲）开课、教材发放 | 下发考试成绩、成绩核查 |
| 十、开展课题研究，加大行业宣传力度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56、组织2009年度委托课题研究的监控和评审 | 汪宁 | 马晓民 | 12月31日 | 确定委托课题项目并予发布 |  |  | 组织结题评审、促进成果转化 |
| 57、完成4期协会会刊编辑出版 | 汪宁 | 马晓民 | 12月31日 | 出版第一期 | 出版第二期 | 出版第三期 | 出版第四期 |
| 58、组织行业和协会对外宣传活动 | 汪宁 | 马晓民 | 12月31日 |  | 借助新闻媒体开展多形式、多渠道的宣传活动，树立行业正面形象 | 开展国庆60周年主题宣传活动 | 同第二季度 |
| 十一、开展人事代理服务，强化人才中心职能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59、完成人事局《年度人才资源统计表》 | 刁卫海 | 江湘 李静 | 2月20日 | 按时完成统计报表工作 |  |  |  |
| 60、完成人才中心事业单位年度年检及市人事局市场办年度年检 | 刁卫海 | 江湘 李静 | 5月30日 | 按要求准备材料 | 按时完成年检工作 |  |  |
| 61、加强对人事档案管理人员的业务培训及人才行业考察工作和调研 | 刁卫海 | 江湘 | 12月30日 | 资格证书培训 | 业务培训 | 外省市业务考察 | 参与人才行业课题调研 |
| 62、积极办好2009年应届毕业生接收工作及非北京生源申报工作 | 刁卫海 | 江湘 李静 | 6月30日 | 完成各存档单位人才需求申报 | 审批非北京生源指标上报、通知办理落户手续 |  |  |
| 63、加强网上人才招聘的管理、人事档案收费及上缴录入工作 | 刁卫海 | 李静 | 12月20日 | 严格审核提供网上人才招聘信息的内容，认真统计人才招聘的数据及对银行、市人才、机要等事宜的往来工作 | 同第一季度 | 同第一季度 | 同第一季度 |
| 64、加强人事档案管理工作，疏通人才流通渠道 | 刁卫海 | 江湘 | 12月20日 | 办理各类人事档案管理服务，解决流通中的疑难问题 | 同第一季度 | 同第一季度 | 同第一季度 |
| 65、做好长期失去联系存档人员名单公示的工作 | 刁卫海 | 江湘 李静 | 5月30日 | 统计各存档单位人员名单 | 网上发布人员名单 | 提供好相关服务及政策解答 | 同第一季度 |
| 66、按照人事局相关要求继续装订整理人事档案 | 刁卫海 | 王玉兰 | 12月20日 | 在整理档案中发现问题及时通知本人尽快补齐 | 同第一季度 | 同第一季度 | 同第一季度 |
| 67、规范并公示办事流程及时转载人事相关政策法规 | 刁卫海 | 江湘 | 12月20日 | 进一步细化办事流程及告知，及时网上转载相关信息和政策法规 | 同第一季度 | 同第一季度 | 同第一季度 |
| 68、加强计划生育管理工作及时把握新的政策法规 | 刁卫海 | 江湘 | 12月20日 | 依照法律法规严格把关 | 同第一季度 | 同第一季度 | 同第一季度 |
| 十二、推进行业党建、团建及工会建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69、开展行业深入学习实践科学发展观活动 | 刁卫海 | 孟晓萌 | 9月30日 |  | 完成行业深入学习实践科学发展观活动动员工作和学习调研阶段工作 | 完成行业深入学习实践科学发展观活动分析检查和整改落实阶段工作 |  |
| 70、做好党委会各项会务工作，充分发挥党委会作用 | 刁卫海 | 孟晓萌 | 12月31日 | 召开一届十七次党委会 | 召开一届十八次党委会 | 召开一届十九次党委会 | 召开一届二十次党委会 |
| 71、做好行业党委及基层党组织换届工作 | 刁卫海 | 孟晓萌 | 12月31日 | 做好基层党组织换届的监督指导 | 同第一季度 | 同第一季度；完成党委换届各项材料的草拟工作，做好各项会务准备工作 | 同第一季度 |
| 72、举办各类培训班 | 刁卫海 | 孟晓萌 | 9月30日 |  | 做好入党积极分子培训班的组织工作和课程编排工作 | 做好支部书记、组织委员培训班的组织工作和课程编排工作 |  |
| 73、做好行业统战工作及组织发展工作 | 刁卫海 | 孟晓萌 | 12月31日 |  | 建立行业非党员高级人才储备库；根据基层党组织计划安排，做好新党员发展工作和预备党员转正工作 | 研究制定推荐行业高级人才加入各级统战部门的办法 | 根据基层党组织计划安排，做好新党员发展工作和预备党员转正工作 |
| 74、做好党内信息系统管理和维护工作 | 刁卫海 | 孟晓萌 | 12月31日 | 做好日常党员调入和调出的统计工作 | 同一季度 | 同一季度 | 做好年度组织信息统计工作 |
| 75、在协会网站上开辟行业党建阵地 | 刁卫海 | 孟晓萌 | 3月31日 | 合理设置栏目，完善各项内容，发挥网上阵地指导、宣传作用 |  |  |  |
| 76、做好党费收缴与返还工作 | 刁卫海 | 孟晓萌 | 12月31日 | 收缴和返还2009年度基层党组织党费 | 同一季度 | 同一季度 | 同一季度 |
| 77、加强基层团组织建设 | 汪宁 | 孟晓萌 | 12月31日 | 做好各项组织工作 | 同第一季度 | 同第一季度 | 同第一季度 |
| 78、做好行业团委换届 | 汪宁 | 孟晓萌 | 9月30日 |  |  | 完成团委换届各项材料的草拟工作，做好各项会务准备工作 |  |
| 79、做好团委会各项会务工作，充分发挥团委会作用 | 汪宁 | 孟晓萌 | 12月31日 | 召开一届十三次会议 | 召开一届十四次会议 | 召开一届十五次会议 | 召开一届十六次会议 |
| 80、以行业团委为依托开展丰富多彩的文体活动及服务新农村活动 | 汪宁 | 孟晓萌 | 12月31日 |  | 完成第七届“诚信杯”足球赛小组赛；举办行业才艺比赛，选拔优秀节目；组织参与新农村建设，利用行业专业优势，服务新农村的活动 | 完成第七届“诚信杯”足球赛淘汰赛和决赛；举办行业庆祝建国60周年文艺汇演活动 | 以庆祝建国60周年和纪念“五四”运动90周年为契机，在行业青年中开展征文活动 |
| 81、举办团干部培训班 | 汪宁 | 孟晓萌 | 6月30日 |  | 加强对行业基层团干部培训，提高团干部服务行业、服务机构、服务青年的能力 |  |  |
| 82、维护会员合法权益，继续对《劳动合同法》的落实进行监督指导，推进会员单位劳动合同制度实施 | 刁卫海 | 吴锡增 | 5月31日 | 通过网络信息宣传《劳动合同法》，召开座谈会，制定劳动规章制度参考范本 | 督促各会员单位按照劳动规章制度参考范本制定本单位劳动合同，并深入了解制定情况 | 同第二季度 | 召开基层工会主席会议，针对各单位在实施劳动规章制度参考范本过程中存在的问题，进行研究落实 |
| 83、继续做好职工互助保险的组织实施；为职工办理车辆保险 | 刁卫海 | 吴锡增 | 12月31日 | 举办基层工会互助保险工作培训班；与中国平安财产保险公司北京分公司合作办理车辆保险 | 具体组织实施 | 同第二季度 | 同第二季度 |
| 84、做好注册会计师、资产评估师人身意外保险的投保和理赔工作 | 刁卫海 | 吴锡增 | 12月31日 | 完成注册会计师、资产评估师人身意外保险的投保和续保工作 | 协助保险公司做好理赔工作 | 同第二季度 | 同第二季度 |
| 85、扩大行业工会规模，提高行业基层工会的建会率 | 刁卫海 | 吴锡增 | 12月31日 | 把宣传《工会法》作为年度工作的重点，提高行业基层工会建会率和职工入会率 | 对申请成立基层工会的单位按照《工会法》的有关规定，进行严格审查、批复 | 对申请成立基层工会组织的单位进行审批 | 同第三季度 |
| 86、举办各类文体活动 | 刁卫海 | 吴锡增 | 10月31日 |  | 开展第二届行业工会摄影评展讲评 | 组织两批摄影采风活动；举办行业慰问演出及第三届未婚青年联谊会 |  |
| 87、做好会费收缴工作，进行行业基层工会评优，加强基层工会组织建设 | 刁卫海 | 吴锡增 | 12月31日 | 收缴08年会费 | 审核上报的基层工会先进材料 | 召开基层工会评优表彰会 |  |
| 十三、做好后勤保障工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88、加强协会后勤保障管理 | 吕国祥 | 刘培才 | 12月31日 | 做好协会固定资产管理、安全保卫及会务安排等项工作 | 同第一季度 | 同第一季度 | 同第一季度 |
| 十四、根据行业发展规律，不断完善自律管理体制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89、完成注协换届工作 | 吕国祥 各有关部门主任 |  | 4月30日 | 做好各项会议准备工作 | 召开换届大会 |  |  |