附件

任务分工和进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、深入推进行政审批改革 |  |  |  |  |
| 1 | 对现有的行政审批事项及其设立依据进行逐项、彻底清理，与国务院清理中央指定地方实施行政审批工作相衔接，2015年下半年再完成一轮行政审批事项清理工作，建立健全涉及投资审批事项反馈与纠错机制，畅通企业申诉、救济渠道，积极引进第三方评估和社会评价机制,进一步清理精简生产经营、资质资格认定等行政审批事项。对有法律和行政法规依据，但被实践证明不适应经济社会发展需要、确需取消或下放的行政审批事项，由省政府提请省人在常委会应用经济特区立法权予以停止实施或者下放市县行使。 | 省编办、省法制办 | 省发展改革委、省工业和信息化厅、省政府政务服务中心等省直有关单位 | 12月底前完成 |
| 2 | 对国务院取消下放的行政审批事项，要做到及时衔接，无缝对接，确保落实到位。 | 省编办 | 省政府政务服务中心、省发展改革委等省直有关单位 | 全年工作 |
| 3 | 建立完善“权力清单、负面清单、责任清单”3张清单。指导各市县人民政府及其工作部门开展职权清理推行权力清单制度工作。 | 省政府政务服务中心、省编办、省法制办 | 省发展改革委、省商务厅等省直有关单位，市县政府 | 省级9月底前完成，市县争取2016年6月底前完成 |
| 4 | 全省推行“一张网”实行“阳光”审批。 | 省工业和信息化厅、省政府政务服务中心 | 省编办、省民政厅等省直有关单位、各市县政府 | 12月底前完成 |
| 5 | 5.推进中介机构和行业协会与行政机关脱钩。对行政审批涉及的中介服务事项进行全面清理，取消行政机关（包括下属单位）与中介机构、行业协会商会的主办、主管、联系和挂靠关系，剥离中介机构、行业协会商会现有的行政职能，推行中介服务目录管理。放宽中介服务机构准入条件，除国家明令禁止的行业外，按照“非禁即入”的市场准入原则，允许具备资质的中介机构进入市场开展业务，培育一批实力强、信誉好、层次高的中介机构。 | 省民政厅、省政府政务服务中心 | 省编办、省发展改革委、省住房城乡建设厅等省直有关单位、各市县政府 | 12月底前完成 |
| 二、深入推进投资审批改革 |  |  |  |  |
| 6 | 开展投资项目审批前置事项清理，对现行正在执行的投资项目审批前置事项进行全面清理取消整合，清理、减少建设项目审批申报材料，对没有法律法规依据的市县初审、专家论证、检验检疫、现场勘察、评估认证以及其他申报材料，一律取消；涉及多部门的前置审批，推行主办单位牵头征求意见方式内部流转，禁止转交申请人自行办理；进一步取消下放整合一批审批事项，研究提出我省投资项目审批清单，对投资项目审批实行清单管理 | 省发展改革委、省工业和信息化厅 | 省政府政务服务中心等省直有关单位 | 12月底前完成 |
| 7 | 推行区域专项评估评审，对区域内单个建设项目不再开展相关专项评估评审。 | 各市县政府 |  | 全年工作 |
| 8 | 继续执行《海南企业投资项目核准改革实施方案（试行）》（琼府办[2013]183号），内资企业投资省管权限内的核准类项目一律改为备案管理。 | 省发展改革委、省工业和信息化厅 |  | 7月底前完成 |
| 9 | 研究修订我省《企业固定资产投资项目省级备案目录》，强化规划、产业政策、行业准入标准对项目实施管理。 | 省发展改革委、省工业和信息化厅 |  | 7月底前完成 |
| 10 | 修订《海南省人民政府关于规范政府投资项目管理的决定》（琼府[2004]55号），进一步简化投资项目审批，加强和规范政府投资监管。 | 省发展改革委、省工业和信息化厅 |  | 10月底前完成 |
| 11 | 在投资项目审批前置事项清理的基础上，进一步科学梳理投资项目立项、供地、规划报建、施工许可、竣工验收五个阶段审批事项，修订五个阶段并联审批实施细则，对符合“多规合一”要求的基础设施、公共服务设施和产业项目，探索实行规划代立项，简化或取消选址意见书、林地预审、用地预审、地质灾害危险性评估、压覆矿产资源审批、环境影响评价审批、修建性详细规划审批等事项。建立完善并联审批部门联动和实施监管机制，完善网上并联审批系统，强化并联审批材料申报辅导，提高并联审批效能。 | 省发展改革委、省工业和信息化厅、省国土资源厅、省住房城乡建设厅 | 省林业厅等省直有关单位 | 12月底前完成 |
| 12 | 推行施工图审中介机构改革，实施施工图联合图审，将人防、消防、气象、园林等图审职能纳入综合图审中，增加施工图审中介机构，优化施工图审审批和图审流程。 | 省住房城乡建设厅 | 省政府政务服务中心、省人防办、省消防总队、省气象局、各市县政府 | 10月底前完成 |
| 13 | 在我省政府外网上建设投资项目在线审批监管平台，与中央相关部委、省相关部门及市县互联互通。 | 省发展改革委 |  | 12月底前完成 |
| 14 | 对面向基层、量大面广、由市县管理更为方便有效的经济社会事项，在投资项目审批、备案事项进一步取消或下放后，积极运用特区立法权，探索进一步同步取消下放调整与投资审批相关的用地、用海、用林、规划选址、环评、地震安全、气象等审批事项权限，提高审批效率。同时，按照“放管结合”要求，建立规划管控、定期稽察等制度措施，确保市县“接住管好”。 | 省编办、省法制办 | 省直有关单位 | 12月底前完成 |
| 三、深入推进职业资格改革 |  |  |  |  |
| 15 | 在全省开展职业资格清理整顿工作。 | 省人力资源社会保障厅 |  | 9月底前完成 |
| 16 | 根据统一部署，做好职业资格目录清单管理等政策实施工作。 | 省人力资源社会保障厅 |  | 根据人力资源社会保障部的工作进度适时推进 |
| 四、深入推进收费清理改革 |  |  |  |  |
| 17 | 严格规范收费基金项目管理。 | 省财政厅 | 省物价局、省工业和信息化厅等省直相关单位 | 12月底前完成 |
| 18 | 对按规定权限设立的收费基金进行分类清理规范。 | 省财政厅 | 省物价局、省工业和信息化厅等省直相关单位 | 12月底前完成 |
| 19 | 严格落实国家明令取消、停征和减免收费基金的政策。 | 省财政厅 | 省物价局、省工业和信息化厅等省直相关单位 | 12月底前完成 |
| 20 | 清理规范涉企行政审批中介服务项目收费。 | 省物价局 | 省财政厅、省工业和信息化厅等省直相关单位 | 12月底前完成 |
| 21 | 清理规范行业协会商会收费。 | 省民政厅、省物价局 | 省财政厅、省工业和信息化厅等省直相关单位 | 12月底前完成 |
| 22 | 建立和完善收费基金目录清单制度。 | 省财政厅、省物价局 | 省工业和信息化厅等省直相关单位 | 12月底前完成 |
| 五、深入推进商事制度改革 |  |  |  |  |
| 23 | 推进营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”登记制度，实现“一照一码”。 | 省工商局、各市县政府 | 省地税局、省国税局、省质监局、省市县各级政务服务中心 | 12月底前完成 |
| 24 | 全面清理我省涉及注册资本登记制度改革的地方法规、规章和规范性文件。 | 省工商局 | 省法制办、省商务厅等省直有关单位 | 12月底前完成 |
| 25 | 公布前置审批事项目录，加快推进与“先照后证”改革相配套的管理规定修订工作。 | 省工商局 | 省直有关单位 | 12月底前完成 |
| 26 | 按照国家工商总局关于外商投资审批体制改革要求，积极推进外商投资企业登记改革工作；积极配合国家工商总局探索简化外商投资企业设立程序。 | 省工商局 | 省商务厅、省国税局、省地税局、省质监局、省公安厅、省财政厅、海口海关 | 全年工作 |
| 27 | 建立小微企业名录数据库，实现小微企业信息互联互通。 | 省工商局 | 省地税局、省国税局、省质监局、省财政厅、省工业和信息化厅、人行海口中心支行 | 12月底前完成 |
| 28 | 根据实际需要，完善住所（经营场所）管理规定。 | 省工商局 | 各市县政府 | 12月底前完成 |
| 29 | 积极配合国家工商总局企业名称登记改革工作，向国家工商总局争取将海南作为企业名称登记改革工作试点地区。升级优化网上企业名称登记系统，试行名称预先核准自助办理。 | 省工商局 |  | 12月底前完成 |
| 30 | 探索简易注销登记实施办法，积极向国家工商总局争取将海南作为简易注销登记工作试点地区。制定小微企业简易注销登记操作规范，从简化企业注销程序、材料要求和流程设计等方面作出具体规定，指导全省简易注销登记工作。 | 省工商局 |  | 12月底前完成 |
| 31 | 进一步推进电子营业执照试点工作。 | 省工商局 |  | 12月底前完成 |
| 32 | 统筹推进企业登记全程电子化。 | 省工商局 |  | 12月底前完成 |
| 33 | 开展运用大数据加强对市场主体服务和监管的相关试点工作。 | 省工商局 |  | 12月底前完成 |
| 六、深入推进教科文卫体领域相关改革 |  |  |  |  |
| 34 | 推进教科文卫体领域审批瘦身。对教科文卫体领域现有行政审批事项进行全面梳理，再取消下放一批行政审批事项，协调研究解决工作中的重点难点问题。 | 省教育厅、省科技厅、省文化广电体育出版厅、省卫生计生委 |  | 全年工作 |
| 35 | 适应互联网、大数据等技术日新月异的趋势，围绕打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”，研究推进教科文卫体领域创新管理和服务的意见，主动开拓为企业和群众服务的新形式、新途径，营造良好的创业创新环境。 | 省教育厅、省科技厅、省文化广电体育出版厅、省卫生计生委 |  | 全年工作 |
| 36 | 教育领域改革。深化教师资格考试与定期注册制度改革，完善教师资格考试与定期注册制度，指导各市县做好该事项承接办理工作。深入调研民办教育管理现状，理清内部管理职责，健全民办教育管理服务制度，创新管理模式，加强民办学校管理。完善教育督导制度，深入推进教育管办评分离。 | 省教育厅 |  | 全年工作 |
| 37 | 科技计划管理改革。梳理整合全省科技计划（专项、基金等），建立统一的科技管理平台、科技计划 ( 专项、基金等)管理联席会议制度、战略咨询和综合评审制度；转变政府职能，推进委托科研项目管理机构负责具体科研项目管理工作，逐步实现政府不再管理具体科研项目。 | 省科技厅 |  | 全年工作 |
| 38 | 文化体育领域改革。精简文化行政审批事项，取消全省群众性和商业性体育赛事审批，在现有文化行政审批项目基础上再精简10%-20%；制定扶持办法，采取购买服务、原创剧目补贴、以奖代补等方式，扶持已转制国有文艺院团发展；制定《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》，明确政府主导，引入市场机制，激发各类社会主体参与公共文化服务体系建设的积极性；制定出台《海南省节庆活动管理实施办法》，全面清理和规范政府部门举办、参与的各类节庆活动；制定出台《海南省加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》，进一步明确政府服务体育产业发展促进体育消费的职责；推进海南省文化监管平台建设，加强对全省网吧、娱乐场所、体彩乐吧、文物场所的视频监控；培育文体类社会组织，充分发挥文体类社会组织在提供公共产品和服务、引导消费、承接政府公共职能转移方面的作用。 | 省文化广电体育出版厅 |  | 全年工作 |
| 39 | 卫生计生领域改革。做好医疗机构等级评审监督检查；加强新农合定点医疗机构的监督检查；加强便民服务，推进流动人口婚育证明电子化，建立流动人口婚育证电子化数据库；逐步推进我省生育服务证制度改革。 | 省卫生计生委 |  | 全年工作 |
| 七、深入推进监管方式创新，着力优化政府服务 |  |  |  |  |
| 40 | 加强事中事后监管。进一步贯彻落实《海南省取消和调整行政审批事项后续监管实施意见》的有关要求，坚持运用法治思维和法治方式履行监管职能，创新监管方式，加强事中事后监管。 | 省政府办公厅、省编办 | 各市县政府、省发展改革委、省政府政务服务中心等省直相关单位 | 全年工作 |
| 41 | 坚持宽进、严管、重罚原则，探索通过业主承诺、技术标准规范等措施，实现重点园区建设项目零审批。 | 省“多规合一”改革研究组（省政府研究室） | 省政府政务服务中心等省直相关部门，各市县政府 |  |
| 42 | 继续推进海南省企业信用信息综合管理系统建设，完成8-12个政府部门的企业信用信息整合，完善信用海南网站，建成信用信息共享平台。 | 省政府金融办 | 省工业和信息化厅 | 12月底前完成 |
| 43 | 研究制定“先照后证”改革后加强事中事后监管的意见。 | 省工商局 |  | 12月底前完成 |
| 44 | 落实《企业信息公示暂行条例》《企业公示信息抽查暂行办法》，开展工商部门公示企业信息情况检查和企业年报信息、即时信息公示情况抽查，开展企业年报公示信息抽查试点。 | 省工商局 |  | 12月底前完成 |
| 45 | 积极配合国家工商总局建设并完善“企业信用信息公示系统”。 | 省工商局 | 省直有关单位 | 全年工作 |
| 46 | 落实企业经营异常名录相关制度，推动构建跨部门执法联动相应及失信约束机制。 | 省工商局 | 省直有关单位 | 全年工作 |
| 47 | 积极配合国家工商总局制定《严重违法企业名单管理暂行办法》。 | 省工商局 | 省直有关单位 | 12月底前完成 |
| 48 | 落实失信企业系统监管和联合惩戒合作备忘录。 | 省工商局 | 省直有关单位 | 12月底前完成 |
| 49 | 推进信息资源共享。建立全省政府部门信息共享数据库，凡能在信息共享数据库中提取的信息，不再要求办事企业和群众提交纸质材料。 | 省工业和信息化厅 | 省直有关单位、各市县政府、省市县各级政务服务中心 | 12月底前完成 |
| 50 | 推进市县综合执法。整合规范市场监管执法主体，继续推进相对集中行政处罚权和跨部门、跨行业综合执法。结合机构改革，对职能相近、执法内容相近、执法方式相同的部门进行整合，减少执法部门和执法队伍，切实解决多头执法、重复执法等问题。推进市县综合行政执法工作，逐步扩大试点。 | 省编办、省法制办 | 各市县政府 | 全年工作 |
| 51 | 深化公共资源交易管理体制改革。按照‘统一交易平台、统一规则流程、统一信息发布、统一专家管理、统一综合监管’要求，建立和完善全省统一的公共资源交易市场，促进公共资源交易规范化、标准化。推行公共交易全流程公开，建设交易平台信用系统和代理机构资源库，集中、随机、公开选取代理机构。 | 省政府政务服务中心 | 省财政厅、省卫生计生委、省国土资源厅等省直有关单位 | 12月底前完成 |
| 52 | 加强公共资源交易信息系统建设，推进土地矿产交易、药品和高值医用耗材集中采购实现电子化、网络化。 | 省财政厅、省卫生计生委 | 省国土资源厅、省政府政务服务中心等省直有关单位 | 12月底前完成 |
| 八、改革保障机制 |  |  |  |  |
| 53 | 各市县政府参照省里做法，建立推进政府职能转变相关工作机制。 | 省协调小组办公室、督查组负责指导督促 |  | 6月底前完成 |
| 54 | 在推进职能转变工作过程中，广泛听取各方意见，充分征求有关专家、人大代表、政协委员、有关企业的意见和建议，多听取群众和社会各界的声音。 | 省协调小组各专题组按照业务分工负责 |  | 全年工作 |
| 55 | 开展“深化行政审批制度改革，加大简政放权、放管结合力度”督查，重点督查投资项目核准权限下放、国家和省2014年取消下放行政审批事项的落实情况；抓住典型案例加强督查，推动解决社会反映强烈的问题。 | 省协调小组督查组牵头 |  | 全年工作 |
| 56 | 配合各项改革，做好法律法规起草、修订、审核、清理等工作 | 省协调小组法制组 |  | 全年工作 |