首届国际山地旅游大会建设项目清单

一、景区升级类

| 序号 | 项目名称 | 总投资(亿元) | 建设 地点 | 项目建设规模及主要内容 | 建设工作情况 | 业主单位 | 责任单位 | 支持单位 | 建设时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万峰林景区升级工程 | 1.5 | 兴义市万峰林景区 | 景区大门、游客服务中心、餐饮服务中心、停车场（4处）、观光车道系统、纳灰河滨河步道18公里，公厕（9座）、桥梁、观光步道及护栏、观景台、服务区、滨湖景观、环境绿化、供水供电、景区标识标牌系统、智能化管理系统 | 完成可行性研究报告编制，正在办理国土、环评、规划选址等审批手续，已开工建设 | 兴义市万峰林旅游开发有限公司 | 兴义市人民政府 | 省发展改革委、省国土资源厅、省住房城乡建设厅、省旅游局 | 2015年9月完工 |
| 2 | 万峰林纳灰河水环境综合治理工程 | 0.63 | 兴义市下五屯、万峰林纳灰河 | 纳灰河15公里绿化、河道固体及生活垃圾治理、37座生物污水收集处理池、污水收集管道及沟渠建设 | 已完成规划、施工图设计，正在组织开展招投标，已开工建设 | 兴义市万峰林街道办事处、下五屯街道办事处，兴义市林业局 | 兴义市人民政府 | 省发展改革委、省住房城乡建设厅 | 2015年9月30日前完工 |
| 3 | 纳灰河清洁小流域生态治理 | 2.72 | 兴义市坪东、下五屯、万峰林 | 生态治理面积128.91平方公里，治理河道20公里 | 已完成规划设计，正在开展可研工作 | 兴义市水务局 | 兴义市人民政府 | 省水利厅 | 2015年8月启动，2016年完工 |
| 4 | 万峰林景区综合线缆入地整治改造工程 | 0.08 | 兴义市下五屯、万峰林 | 主干线288芯光缆沿道路入地敷设31公里，支路48芯、24芯光缆沿路及农户墙体敷设200公里，576光交箱6个，288光交箱33个 | 完成线路踏勘测设、总体方案和实施方案编制，待批复 | 中国电信、中国移动、中国联通黔西南及兴义分公司，黔西南州广电网络公司 | 兴义市人民政府 | 中国电信贵州分公司、中国移动贵州分公司、中国联通贵州分公司、省广播电视网络公司 | 2015年9月30日前完工 |
| 5 | 兴义市下五屯有限电视站 | 0.01 | 兴义市下五屯 | 主干光缆24芯14公里，铜轴电缆-9、-7、-5线25公里，光纤接线盒15个，分支分配器200个，发射机2台，光接机8台，放大器38台 | 完成线路踏勘测设、总体方案和实施方案编制，待批复 | 黔西南州广电网络公司 | 兴义市人民政府 | 省广播电视网络公司 | 2015年9月30日前完工 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资(亿元) | 建设 地点 | 项目建设规模及主要内容 | 建设工作情况 | 业主单位 | 责任单位 | 支持单位 | 建设时限 |
| 6 | 兴义市万峰林有线电视站 | 0.02 | 兴义市万峰林 | 主干光缆24芯10公里，铜轴电缆-9、-7、-5线26公里，光纤接线盒120个，发射机126台，光接机26台，放大器238台，机顶盒3600个 | 完成线路踏勘测设、总体方案和实施方案编制，待批复 | 黔西南州广电网络公司 | 兴义市人民政府 | 省广播电视网络公司 | 2015年9月30日前完工 |
| 7 | 兴义市下五屯乐立村有线电视站 | 0.01 | 兴义市下五屯 | 主干光缆24芯20公里，铜轴电缆-9、-7、-5线21公里，光纤接线盒15个，发射机2台，光接机10台，放大器30台 | 完成线路踏勘测设、总体方案和实施方案编制，待批复 | 黔西南州广电网络公司 | 兴义市人民政府 | 省广播电视网络公司 | 2015年9月30日前完工 |
| 8 | 兴义市桔山新区中央湿地公园工程 | 1.5 | 兴义市桔山新区 | 项目占地长约4.67公里，宽约50.0米，最窄处约8米，水域面积12.64公顷，设计面积约71.0公顷 | 已完成施工图设计，正在开展招投标工作，征地拆迁等前期工作基本结束，已开工建设 | 信恒城投公司 | 兴义市人民政府 | 省住房城乡建设厅 | 2015年9月30日前完工 |
| 9 | 马岭河峡谷湿地公园 | 3.5 | 兴义市桔山街道 | 项目位于桔山办事处峡谷村，水源主要来源于地表水汇集及桔山污水处理厂部分污水，通过湿地净化系统处理达标后排入马岭河峡谷，设计目标为保护马岭河峡谷水质的重要措施，总设计面积为43.9公顷,水域面积22公顷 | 目前正在编制规划 | 信恒城投公司 | 兴义市人民政府 | 省住房城乡建设厅 | 2016年1月动工，2016年12月底完成 |
| 10 | 兴义万峰国家湿地公园 | 1.8 | 兴义市万峰林街道、南盘江镇、则戎乡 | 规划总面积3641.77公顷，包括万峰湿地生态系统保护、水域污染控制与湿地资源可持续利用等工程 | 2013年12月31日获国家林业局批复建设 | 兴义市林业局 | 兴义市人民政府 | 省林业厅 | 2016年完成第一阶段建设 |
| 11 | 马岭营上古寨特色旅游环境打造工程 | 0.4 | 兴义市马岭镇 | 新建路网5公里及村寨串户路改造，民居改造83栋，村寨污水系统处理，民族文化广场建设，绿化亮化工程 | 已完成施工图设计，正在开展招投标工作 | 兴义市民宗局、马岭镇人民政府 | 兴义市人民政府 | 省民宗委 | 2015年12月31日完工 |
| 12 | 兴义市南龙古寨修复与保护项目 | 0.5 | 兴义市南盘江镇 | 建设南龙民族文化广场15000平方米，标准舞台3000平方米，核心区房屋修复改造，古寨内房屋使用功能完善工程，道路修复改造，卫生环境整治，污水处理 | 已开工建设 | 兴义市民宗局、南盘江镇人民政府 | 兴义市人民政府 | 省民宗委 | 2015年10月完工 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资(亿元) | 建设 地点 | 项目建设规模及主要内容 | 建设工作情况 | 业主单位 | 责任单位 | 支持单位 | 建设时限 |
| 13 | 兴义市万峰林徒步大会建设工程（森林氧吧城市登山健身步道马令口—恫村） | 0.09 | 兴义市兴泰、下五屯、万峰林、丰都4个街道及则戎乡 | 马令口—恫村徒步健身森林通道，长约13公里，1.3m宽，包括：徒步专用道路13公里、凉亭4座、垃圾箱90个 | 已完成项目建议书等前期工作 | 兴义市文体广电旅游局 | 兴义市人民政府 | 省旅游局 | 力争在2015年12月30日前开工建设 |
| 14 | 万峰林纳录、乐立移民安置点房屋亮化改造工程 | 0.16 | 兴义市万峰林街道 | 149户770位移民房屋重建、加固、亮化 | 2015年7月开工，目前正有序推进 | 兴义市移民局 | 兴义市人民政府 | 省水库和生态移民局 | 2015年9月30日前完工 |
| 15 | 兴义市古茶树资源保护与利用建设项目 | 0.5 | 兴义市七舍镇、敬南镇 | 古茶树资源普查、建档与保护，品质分析及扩繁培育与10000亩栽培利用 | 已完成资源区域初查 | 兴义市农扶局 | 兴义市人民政府 | 省农委 | 2015年上半年启动，2017年底前完成 |
| 16 | 兴义市万峰林景区入口观光农业建设项目 | 0.2 | 兴义市万峰林、下五屯街道 | 1000亩农业观光园建设 | 项目选址及初规 | 兴义市农扶局 | 兴义市人民政府 | 省农委 | 2015年8月启动，2016年底前完成 |
| 17 | 兴义市则戎乡山地花卉园区建设 | 0.3 | 兴义市则戎乡 | 2000亩高档花卉精品展示、观光 | 项目选址及初规 | 兴义市则戎乡人民政府 | 兴义市人民政府 | 省农委 | 2015年8月启动，2016年底前完成 |
| 18 | 兴义市乌沙山地花卉园区建设 | 0.2 | 兴义市乌沙镇 | 1500亩花卉精品展示基地建设与商业生产 | 项目选址及初规 | 兴义市乌沙镇人民政府 | 兴义市人民政府 | 省农委 | 2015年8月启动，2016年底前完成 |
| 19 | 锅底河治理 | 0.11 | 兴义市白碗窑镇、坪东街道 | 锅底河山洪沟河道治理长度4.8公里 | 已完成实施方案编制 | 兴义市水务局 | 兴义市人民政府 | 省水利厅 | 2015年8月份启动，2016年完成 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资(亿元) | 建设 地点 | 项目建设规模及主要内容 | 建设工作情况 | 业主单位 | 责任单位 | 支持单位 | 建设时限 |
| 20 | 兴义市泥凼民俗风情街建设项目 | 1.8 | 兴义市泥凼镇 | 建设游客服务中心、停车场、食住游购娱一条街 | 已动工，工程进度30% | 兴义市人民政府 | 兴义市人民政府 | 省民宗委、省商务厅、省旅游局 | 2015年开工，2017年建成 |
| 21 | 兴义市泥凼石林景区综合开发项目 | 0.6 | 兴义市泥凼镇 | 实施景区内环境综合整治、旅游接待中心和景区配套基础设施升级改造 | 编制规划设计 | 兴义市人民政府 | 兴义市人民政府 | 省旅游局 | 2015年开工，2017年建成 |
| 22 | 兴义市抗战文化展示基地项目 | 0.8 | 兴义市泥凼镇 | 结合何应钦先生抗战经历等抗战文化，建设抗战展示基地及配套设施项目 | 编制规划设计 | 兴义市人民政府 | 兴义市人民政府 | 省文化厅、省旅游局 | 2016年开工，2017年建成 |
| 23 | 何应钦故居（风波湾）景区环境整治项目 | 0.1 | 兴义市泥凼镇 | 对沿线民居按明清建筑模式进行整治，同时对周边综合环境进行整治 | 编制规划设计 | 兴义市人民政府 | 兴义市人民政府 | 省旅游局、省文化厅、省环境保护厅 | 2016年开工，2017年建成 |
| 24 | “贵州精神”展示长廊项目 | 0.56 | 兴义市则戎乡 | 完善配套设施,推进特色产业发展 | 规划设计编制 | 兴义市人民政府 | 兴义市人民政府 | 省民宗委、省文化厅、省农委 | 2015年9月底竣工 |
| 25 | 兴义市万峰湖沿湖亚热带作物生态旅游观光走廊 | 3.5 | 兴义市南盘江镇、泥凼镇、沧江乡、仓更镇、洛万乡、三江口镇 | 种植面积15万亩，其中改良板栗7万亩，甘蔗5万亩，枇杷0.5万亩，柠檬0.3万亩，芒果0.5万亩，脐橙0.5亩，芭蕉0.5万亩，香蕉0.5万亩，沙仁0.2万亩；同时，建设配套水利基础设施 | 进入规划编制阶段，部分农作物的种植已实施50% | 兴义市人民政府 | 兴义市人民政府 | 省农委、省水利厅 | 2015年至2017年 |
| 26 | 兴义市云湖山景区提档升级及配套设施项目 | 0.5 | 兴义市鲁布格镇 | 新建景区游览步道1500米、游客服务中心1200平方米、停车场3000平方米、旅游公厕2座、景区护栏2000米、景区大门1座 | 完成规划设计 | 兴义市人民政府 | 兴义市人民政府 | 省发展改革委、省住房城乡建设厅、省旅游局 | 2016年2月至2016年12月 |
| 27 | 东峰林“穿越之旅”健身步道 | 0.2 | 兴义市则戎乡 | 起点江平大道海子丫口，终点红椿码头，维修原行走通道，共16公里，建公厕4个、观景平台5处、休息小驿站6个、登营盘步道300M、探溶洞通道1公里，标识牌若干 | 完成项目选址及初步设计规划 | 兴义市人民政府 | 兴义市人民政府 | 省发展改革委、省国土资源厅、省体育局 | 2015年11至2016年8月 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资(亿元) | 建设 地点 | 项目建设规模及主要内容 | 建设工作情况 | 业主单位 | 责任单位 | 支持单位 | 建设时限 |
| 28 | 徐霞客之旅徒步道 | 0.2 | 兴义市乌沙镇、白碗窑镇、坪东街道、木贾街道 | 沿徐霞客进入和离开兴义的路线，对原道路进行维修，共约60公里，沿途建简易公厕15个、休息驿站10个、历史遗迹维修5 处、标识牌若干 | 完成项目选址及初步设计规划 | 兴义市人民政府 | 兴义市人民政府 | 省发展改革委、省体育局、省旅游局、省文化厅 | 2015年12月至2016年6月 |
| 29 | 兴义万峰湖旅游观光徒步道建设工程 | 1.2 | 兴义市南盘江镇 | 45公里长徒步道，宽4.5米，同时建成相关配套设施 | 部分工程已启动建设 | 兴义市人民政府 | 兴义市人民政府 | 省旅游局、省体育局 | 2015年开工， 2016年建成 |
| 30 | 兴义市万峰湖达居河垂钓部落项目 | 1 | 兴义市南盘江镇 | 筑坝（旅游及水源点保护），跨河50米，流域内环湖建野钓露营地（部落）20个、道路建设10公里，并建设相关配套设施 | 编制规划设计 | 兴义市人民政府 | 兴义市人民政府 | 省旅游局 | 2016年底开工，2017年建成 |
| 31 | 兴义市万峰湖润龙湾野钓乐园提升工程 | 0.95 | 兴义市南盘江镇 | 建设和改造野钓台道路、连接道路7.18公里，公厕、垃圾收集、太阳能路灯、供水管道等配套设施 | 完成可研报告编制 | 兴义市人民政府 | 兴义市人民政府 | 省财政厅、省旅游局、省交通运输厅 | 2015年10月，2016年完成 |
| 32 | 兴义市万峰湖房车露营地项目 | 1.5 | 兴义市南盘江镇 | 建设房车营位200个、帐篷（木屋）酒店100个，同时建设综合服务区、休闲运动区 | 项目可行性报告已批复 | 兴义市人民政府 | 兴义市人民政府 | 省旅游局 | 2016年开工，2017年建成 |
| 33 | 兴义市刘氏庄园景区配套设施建设项目 | 0.3 | 兴义市下五屯街道 | 入口公路改造、停车场等配套设施建设 | 完成规划设计 | 兴义市人民政府 | 兴义市人民政府 | 省旅游局 | 2016年内建成 |
| 34 | 国家级风景区马岭河峡谷循环游及升级改造工程 | 13 | 马岭河峡谷景区 | 入口服务区、游客服务中心、民族商品服务一条街、观光电梯、漂流码头改造、扩建漂流河道、人行步道、停车场、观光车道系统、公厕、摄影休息平台、夜间灯光系统、服务区、瀑布景观、上游环境整治、环境绿化、供水供电、景区标识标牌系统、智能化管理系统 | 完成规划编制 | 兴义市万峰林旅游开发有限公司 | 兴义市人民政府 | 省发展改革委、省住房城乡建设厅、省旅游局 | 2016年1月动工,2017年建成 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资(亿元) | 建设 地点 | 项目建设规模及主要内容 | 建设工作情况 | 业主单位 | 责任单位 | 支持单位 | 建设时限 |
| 35 | 兴义泥凼石林景区升级工程 | 11 | 兴义市泥凼镇 | 入口服务区、游客服务中心、民族商品服务一条街、停车场、观光车道系统、观光步道，公厕）、护栏、观景台、服务区、何应钦故居景点打造、民族特色小城镇建设、周边环境整治、民居改造、供水供电、景区标识标牌系统、智能化管理系统 | 正在编制规划 | 兴义市万峰林旅游开发有限公司 | 兴义市人民政府 | 省发展改革委、省国土资源厅、省住房城乡建设厅、省旅游局 | 2016年8月开工，2018年建成 |
| 36 | 兴义市清水河雨补鲁天坑旅游开发周边村寨农村环境综合整治项目 | 0.6 | 兴义市清水河镇 | 民居改造、人工湿地污水处理、停车场及旅客服务区、花海打造、铺石板路、文化广场、寨门及入口、景观水池、思乡台、路灯、垃圾收集系统、绿化及微田园、生态安置区、农家乐及乡村旅馆打造、旅游栈道及观景台、陈氏宗祠及陈列馆打造、生态养殖场及进寨路扩建 | 已开工，并完成总工程量的35% | 兴义市人民政府 | 兴义市人民政府 | 省发展改革委、省旅游局、省农委、省交通运输厅、省环境保护厅、省住房城乡建设厅 | 2015年至2016年 |
| 37 | 犀牛洞建设项目 | 1.12 | 安龙县笃山镇 | 洞口台阶改造，停车场、摩岩“犀牛洞”（标志）；下天坑步道；海尾停车场、笃山—龙井—天门公路改造；天坑至天门石阶步道2公里；标识标牌系统；垃圾处理设备、道路沿线及停车场绿化、公厕9所 | 已全面动工建设，投入资金200余万元，工程进度5% | 安龙县荷韵旅游文化发展有限责任公司 | 安龙县人民政府 | 省旅游局、省体育局、省住房城乡建设厅 | 2015年9月底完工 |
| 38 | 招堤－海庄农旅一体化项目 | 20 | 安龙县招堤街道 | 规划面积20平方公里，包括：南北大门广场，停车场，游乐园，创客基地，优质莲藕种植基地，四季花田婚纱摄影基地，景区慢行系统，乡村旅店，游客服务中心，观光水道，民居立面改造、乡愁园等 | 项目建设性规划7月底可完成，已启动景区约40公里慢行系统征地建设 | 安龙县荷韵旅游文化发展有限责任公司 | 安龙县人民政府 | 省旅游局、省住房城乡建设厅 | 2017年完工 |
| 39 | 安龙国家地质公园建设项目 | 20 | 安龙县笃山镇 | 规划面积约40平方公里，主要内容：溶洞暗河漂流及探险区、4处服务区、12处小型服务点、车行道、游览步道、索道、观光电梯、灯光照明设施、观景台、景区大门、博物馆、停车场、游客服务中心、旅游公厕、景区游览路线标识标牌等 | 正在编制项目建设性规划 | 安龙县荷韵旅游文化发展有限责任公司 | 安龙县人民政府 | 省发展改革委、省国土资源厅、省交通运输厅、省旅游局、省水库和生态移民局 | 预计2017年竣工 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资(亿元) | 建设 地点 | 项目建设规模及主要内容 | 建设工作情况 | 业主单位 | 责任单位 | 支持单位 | 建设时限 |
| 40 | 安龙县金州农耕文化园改造提升项目 | 5 | 安龙县栖凤街道 | 继续对规划区民居进行改造，完善村落景观水系，提升亮化、绿化工程、观光体验基础设施提级改造、建设科普教育基地 | 规划已完成，继续完善后组织实施 | 贵州金地发展有限责任公司 | 安龙县人民政府 | 省发展改革委、省住房城乡建设厅、省农委、省科技厅 | 2015年开工建设，2016年竣工 |
| 41 | 安龙县普坪镇香车河民族村寨景区改造提升项目 | 2 | 安龙县普坪镇 | 新建环景区公路、度假山庄、养生中心、民俗文化风情园、制香工艺展览馆、停车场、游客服务中心、旅游公厕等 | 已列入国家乡村旅游重点村名单，正在编制规划设计 | 安龙县荷韵旅游文化发展有限责任公司 | 安龙县人民政府 | 省发展改革委、省住房城乡建设厅、省扶贫办 | 2015年开工建设，2017年竣工 |
| 42 | 安龙县仙鹤坪国家森林公园建设项目 | 10 | 安龙县招堤街道 | 观景索道、环游观光小火车、游览步道、观景台、游客服务中心、旅游公厕等 | 启动编制项目规划设计 | 安龙县荷韵旅游文化发展有限责任公司 | 安龙县人民政府 | 省发展改革委、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省林业厅 | 预计2016年开工建设 |
| 43 | 布依古城明清一条街 | 0.3 | 贞丰县永丰街道 | 明清一条街是布依古城旅游项目建设内容之一，该片区涉及房屋60户，总计建筑面积为10908.86平方米。主要建设内容为：对路面进行施工、道路管网改造、房屋风貌改造、大西门城门建设 | 详规已审批，正在实施房屋风貌修复改造；完成雨水、污水、综合管网、各种管井的施工和路基基层建设；启动大西门城门建设，工程进度70% | 贞丰布依古城文化旅游发展有限公司，贞丰县永丰街道办事处 | 贞丰县人民政府 | 省发展改革委、省国土资源厅、省住房城乡建设厅、省旅游局、省文化厅 | 2015年9月底完工 |
| 44 | 双乳峰旅游基础设施升级打造工程 | 2.4 | 贞丰县双乳峰景区 | 建浪漫园；布依民族文化休闲街区；建景区游憩慢行绿道，景区及周边道路基础设施建设；母亲文化主题公园；双乳峰景区东大门停车场；乡村客栈；贵峰酒店、奇峰酒店升级改造等 | 双乳峰景区东大门、浪漫园、布依民族文化休闲街区、景区游憩慢行绿道已经完成规划；贵峰酒店、奇峰酒店升级改造已完成；周边旅游道路方面正在实施高速匝道贯穿双乳峰景区至者相镇大道；母亲文化主题公园已经完成工程进度85% | 贞丰县奇峰文化旅游开发公司 | 贞丰县人民政府 | 省发展改革委、省国土资源厅、省住房城乡建设厅、省旅游局、省文化厅 | 2015年至2017年 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资(亿元) | 建设 地点 | 项目建设规模及主要内容 | 建设工作情况 | 业主单位 | 责任单位 | 支持单位 | 建设时限 |
| 45 | 贵州晴隆光照湖国家湿地公园 | 3.5 | 光照湖库区 | 规划面积40平方公里；河流与库塘生态系统、湿地与森林生态系统、鱼类与水禽栖息地、生态与文化科普宣教基地、湿地生态旅游项目、游客接待中心等 | 已完成规划设计，正在组织实施 | 晴隆县林业局 | 晴隆县人民政府 | 省林业厅、省旅游局、省水利厅、省住房城乡建设厅 | 2017年完工 |
| 46 | 晴隆县沙子生态文化旅游区 | 5 | 晴隆县沙子镇 | 规划面积25平方公里；游客接待中心、现代商务会展中心、文化演绎中心、百花珍果园、茶文化体验、民族特色村寨、沙子温泉疗养、美军车站遗址等 | 已完成规划设计，正在组织实施 | 晴隆县沙子镇人民政府 | 晴隆县人民政府 | 省旅游局、省住房城乡建设厅、省发展改革委、省国土资源厅 | 争取2015年12月30日前竣工投用 |
| 47 | 茶籽化石博物园 | 3 | 晴隆县沙子镇 | 规划面积6平方公里；茶籽化石博物馆、茶文化展示中心、茶叶交易市场、茶场、水电路讯等 | 正在编制规划 | 晴隆县沙子镇人民政府 | 晴隆县人民政府 | 省住房城乡建设厅、省旅游局、省水利厅、省农委 | 2017年完工 |
| 48 | 贞丰县展示中心 | 0.2 | 贞丰县者相镇 | 主体、内装及设施 | 房屋外装修、水电安装、门窗安装完成85%以上 | 贞丰县金城公司 | 贞丰县人民政府 | 省发展改革委、省财政厅、省住房城乡建设厅 | 2015年9月完工 |
| 49 | 纳孔亲水广场 | 0.2 | 贞丰县者相镇 | 塔楼1个、广场1个、凉亭2个、走廊及绿化工程 | 已完成工程量70% | 贞丰县者相镇人民政府 | 贞丰县人民政府 | 省发展改革委、省财政厅、省旅游局、省民宗委 | 2015年9月完工 |
| 50 | 三岔河疗养基地 | 0.22 | 贞丰县者相镇 | 改造三岔河广场、风情园、望湖宾馆、红房子宾馆，修建沿湖栈道 | 广场绿化、休闲步道、沿湖栈道、望湖宾馆、红房子宾馆改造基本完成 | 贵州天河集团 | 贞丰县人民政府 | 省发展改革委、省财政厅、省住房城乡建设厅、省旅游局 | 2015年9月完工 |

二、乡村旅游示范点类

| 序号 | 项目名称 | 总投资(亿元) | 建设地点 | 项目建设规模及主要内容 | 建设工作情况 | 业主单位 | 责任单位 | 支持单位 | 建设时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 村庄风貌整治项目 | 6.06 | 万峰林街道，清水河、马岭、则戎、南盘江、泥凼、乌沙等乡（镇） | 完成6060户民居风貌整治(万峰林街道办4000户、清水河镇400户、马岭镇560户、则戎乡200户、南盘江镇300户、泥凼镇220户、乌沙镇300户) | 已完成总工程量47%，(万峰林办完成1500户，清水河镇300、马岭镇400、则戎乡150、南盘江镇180、泥凼镇220、乌沙镇140户) | 项目所在乡（镇）人民政府、街道办事处 | 兴义市人民政府 | 省住房城乡建设厅 | 2015年底前完成 |
| 52 | 兴义市七舍镇白龙山生态观光览胜区 | 1.6 | 兴义市七舍镇 | 修复白龙寺1600平方米，新建茶人谷14618平方米，白龙涧（生态步道）2989平方米，修建穿越原始森林步道及万峰之巅观景台 | 已完成总体规划 | 兴义市人民政府 | 兴义市人民政府 | 省发展改革委、省财政厅、省住房城乡建设厅、省旅游局 | 2016年6月开工，2017年底建成 |
| 53 | 兴义市七舍镇乡村风情度假区 | 0.6 | 兴义市七舍镇 | 乡村俱乐部88577平方米，包括接待中心、俱乐部商务会议中心、生态牧场、古堡会所酒店、滨湖木屋精品酒店、房车营地、岩峰小寨民俗村 | 已完成总体规划 | 兴义市人民政府 | 兴义市人民政府 | 省发展改革委、省民宗委、省旅游局 | 2016年6月开工，2017年6月建成 |
| 54 | 村庄风貌整治项目（二期） | 7.26 | 兴义市南盘江镇、则戎乡、敬南镇、泥凼镇、沧江乡、洛万乡、三江口镇、清水河镇 | 对7260户民居进行风貌整治(南盘江镇2500户、则戎乡460户、敬南镇650户、泥凼镇400户、沧江乡390户、洛万乡1600户、三江口镇850户、清水河镇410户)，具体为：1、沿万峰湖—南盘江—泥凼—沧江—洛万—三江口布依族民居改造；2、沿则戎—敬南—泥凼—南盘江民居改造；3、沿箐口－大田—歪染—南龙古寨民居改造 | 正在申报 | 兴义市人民政府 | 兴义市人民政府 | 省住房城乡建设厅、省民宗委 | 2016年开工，2017年建成 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资(亿元) | 建设地点 | 项目建设规模及主要内容 | 建设工作情况 | 业主单位 | 责任单位 | 支持单位 | 建设时限 |
| 55 | 兴义市敬南镇海子等村高标准基本农田建设土地整治项目 | 0.24 | 兴义市敬南镇 | 建设总规模13329.37亩，基本农田面积包含水田4037.74亩，旱地8098.84亩 | 正在申报 | 兴义市国土资源局 | 兴义市人民政府 | 省国土资源厅 | 争取2017年底完工（首届国际山地旅游大会用地占补平衡项目） |
| 56 | 兴义市捧乍镇、鲁布格镇铁厂等村高标准基本农田建设土地整治项目 | 0.28 | 兴义市捧乍镇、鲁布格镇 | 建设总规模21005亩，基本农田面积包含水田660亩，旱地13371.87亩 | 正在申报 | 兴义市国土资源局 | 兴义市人民政府 | 省国土资源厅 | 争取2017年底完工（首届国际山地旅游大会用地占补平衡项目） |
| 57 | 村寨景区改造 | 3 | 安龙县钱相街道 |  | 已完成青石路面建设2公里，环湖路1公里，公厕1座，已投入资金1100万元，工程进度90% | 安龙县荷韵旅游文化发展有限责任公司 | 安龙县人民政府 | 省住房城乡建设厅 | 2016年底完工 |
| 58 | 安龙县万峰湖镇坝盘村 | 3 | 安龙县万峰湖镇 | 田面积包含水田660亩，旱地13371.87亩 | 已完成村组道路硬化，公厕一座；旅游服务中心、广场、停车场已建好，投入资金1500万元，工程进度90% | 安龙县万峰湖镇人民政府 | 安龙县人民政府 | 省旅游局、省住房城乡建设厅 | 2016年底完工 |
| 59 | 安龙县招堤街道海庄村 | 1.1 | 安龙县招堤街道 | 通村道路硬化、景区人行道硬化、公厕建设、停车场、电信线路、游客信息服务中心、路灯、广场建设及相关附属设施 | 列入国家乡村旅游扶贫重点村名单 | 安龙县招堤街道办事处 | 安龙县人民政府 | 省发展改革委、省住房城乡建设厅、省扶贫办、省民宗委 | 2015至2016年 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资(亿元) | 建设地点 | 项目建设规模及主要内容 | 建设工作情况 | 业主单位 | 责任单位 | 支持单位 | 建设时限 |
| 60 | 纳孔美丽乡村 | 0.57 | 贞丰县者相镇 | 生态停车场、环湖观光栈道、环湖电瓶车道、布依桥、布依寨门、布依广场牌坊、亲水广场、亲水广场强弱电迁改入地工程、钟鼓楼、布依文化长廊、花海、布依民俗酒店、布依婚恋小品、布依八音座唱雕塑、篝火晚会小广场、布依文化博物馆、串户路、微田园、庭院绿化、生态污水处理系统 | 生态停车场正进行路面硬化及公厕建设；观光栈道、凉亭、文化长廊完成主体；布依桥正在设计；电瓶车道堡坎在建；寨门正场平；亲水广场钟鼓楼正封顶；绿化种植及景观布置、花海种植和强弱电入地迁改、八音坐唱雕塑安装、串户路已完成；婚恋小品安装及文化博物馆改造、庭院绿化正在实施，生态污水处理系统已建成投用 | 贞丰县者相镇人民政府 | 贞丰县人民政府 | 省发展改革委、省财政厅、省住房城乡建设厅 | 2015年9月完工 |
| 61 | 千户布依寨 | 9 | 贞丰县者相镇 | 用地面积1165700.00平方米（约1748.55亩），建筑面积462796.00平方米 | 完成支十五路1#联络线路基换填，2#联络线路基换填完成约65%；房屋A区道路清表完成约50%，B区道路清表完成约25% | 贞丰县者相镇人民政府 | 贞丰县人民政府 | 省发展改革委、省财政厅、省住房城乡建设厅、省水库和生态移民局 | 2015年底完工 |
| 62 | 平寨新农村建设 | 0.14 | 贞丰县者相镇 | 民居改造346栋 | 完成95% | 贞丰县者相镇人民政府 | 贞丰县人民政府 | 省发展改革委、省财政厅、省住房城乡建设厅 | 2015年9月完工 |
| 63 | 晴隆县沙子镇文丰村 | 1 | 晴隆县沙子镇 | 民居改造、通村道路硬化、景区人行道硬化、公厕建设、停车场、电信线路、游客信息服务中心、路灯、广场建设及相关附属设施 | 正在实施 | 晴隆县沙子镇人民政府 | 晴隆县人民政府 | 省发展改革委、省住房城乡建设厅、省农委、省旅游局、省林业厅、省扶贫办 | 2016年 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资(亿元) | 建设地点 | 项目建设规模及主要内容 | 建设工作情况 | 业主单位 | 责任单位 | 支持单位 | 建设时限 |
| 64 | 晴隆县沙子镇三合村 | 0.5 | 晴隆县沙子镇 | 游客信息服务中心、公厕、停车场、电信线路、供电供水等设施建设 | 正在实施 | 晴隆县沙子镇人民政府 | 晴隆县人民政府 | 省发展改革委、省住房城乡建设厅、省农委、省旅游局、省林业厅、省扶贫办 | 2015年完工 |

三、旅游交通基础设施类

| 序号 | 项目名称 | 总投资(亿元) | 建设 地点 | 项目建设规模及主要内容 | 建设工作情况 | 业主单位 | 责任单位 | 支持单位 | 建设时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 首届国际山地旅游大会万峰林主景区（兴义到巴结公路改造项目） | 2.35 | 兴义市下五屯、万峰林、则戎乡、南盘江镇 | 全长35公里，兴义至万峰林段（10公里，宽7.5米，加固安保工程，预计投资3500万元），万峰林到巴结段（25公里，宽30米，按一级公路兼城市主干道标准设计，预计总投资2亿元） | 已编制可研 | 兴义市交通运输局 | 兴义市人民政府 | 省发展改革委、省交通运输厅 | 2015年9月31日前完工 |
| 66 | X708空岩至歪染（沿湖旅游公路) | 5.26 | 兴义市南盘江、沧江、三江口、洛万、泥凼等乡镇 | 全长约263公里的路基路面工程 | 可研已批复，部份路段施工图批复已完成，现已动工修建约120公里，其中62公里可10月全部完工 | 兴义市交通运输局 | 兴义市人民政府 | 省发展改革委、省交通运输厅 | 2016年6月开工，2017年底完工 |
| 67 | 兴义东收费站改扩建 | 0.38 | G78汕昆高速板江线兴义东收费站 | 新增8个车道，扩建后共有16个车道，需征地61.5亩 | 已完成施工图设计及施工招标 | 贵州高速公路集团有限公司 | 兴义市人民政府、黔西南州交通运输局 | 省交通运输厅、省国土资源厅 | 力争2015年9月30日开工，2016年3月完工 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资(亿元) | 建设地点 | 项目建设规模及主要内容 | 建设工作情况 | 业主单位 | 责任单位 | 支持单位 | 建设时限 |
| 68 | 兴义市城市主干道、景区道路标线、标志、标牌提升工程 | 0.5 | 兴义市城区及万峰林、万峰湖、马岭河峡谷风景区 | 道路标线、标志、标牌改造提升 | 正在实施 | 兴义市公安局、兴义市住建局 | 兴义市人民政府 | 省住房城乡建设厅 | 2015年9月30日前完工 |
| 69 | 万峰林景区旅游交通基础设施改造提升工程 | 0.35 | 兴义市南盘江镇、敬南镇、泥凼镇、万峰林街道 | 坝佑至敬南16公里、泥凼至巴结23.5公里等路基路面改造；耳寨至鱼陇、纳灰至万佛寺等观光车道等改造8公里；梁杠湾至岳子凼子2.9公里新建工程 | 正在实施 | 兴义市交通运输局 | 兴义市人民政府 | 省交通运输厅 | 2015年12月完工 |
| 70 | 兴义至鲁布格旅游公路提升改造工程 | 18 | 兴义市下五屯街道、敬南镇、猪场坪乡、捧乍镇、鲁布格镇、三江口镇 | 全长81.5公里，路基及、路面工程，平桥经坝佑至敬南按一级公路兼城市主干道进行提级改造；敬南到三江口按二级路提等改造 | 已纳入省级干道路网规划，平桥经坝佑到陇岸段已完成可研、初设编制；陇岸至三江口段正在编制可研报告 | 兴义市交通运输局 | 兴义市人民政府 | 省交通运输厅 | 2016年12月开工，2018年完工 |
| 71 | 招堤—海庄慢行系统 | 3 | 安龙县招堤街道 | 招堤—海庄沿景区建设60公里慢行系统 | 已动工建设，现已投入资金890万元，工程进度11% | 安龙县交通运输局 | 安龙县人民政府 | 省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省发展改革委 | 2016年5月完工 |
| 72 | 荷都旅游大道 | 3.5 | 安龙县 | 全长约15公里 | 已动工建设，现已投入资金1.5亿元，完成工程进度70% | 安龙县交通运输局 | 安龙县人民政府 | 省交通运输厅、省发展改革委 | 2015年底完工 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资(亿元) | 建设地点 | 项目建设规模及主要内容 | 建设工作情况 | 业主单位 | 责任单位 | 支持单位 | 建设时限 |
| 73 | 贞丰县城至纳孔慢行系统 | 0.12 | 贞丰县者相镇、珉谷镇 | 全长11.9公里、宽3米慢行道，行道旁路灯 | 完成行道划线 | 贞丰县金城公司 | 贞丰县人民政府 | 省发展改革委、省财政厅 | 2015年9月完工 |
| 74 | 三岔河环湖旅游栈道 | 0.25 | 贞丰县者相镇 | 全长5.6公里、宽2.5米 | 已开工建设 | 贞丰县者相镇人民政府 | 贞丰县人民政府 | 省发展改革委、省财政厅 | 2015年9月完工 |
| 75 | 纳孔环湖旅游栈道 | 0.15 | 贞丰县者相镇 | 全长3.8公里、宽2.5米 | 已开工建设 | 贞丰县者相镇人民政府 | 贞丰县人民政府 | 省发展改革委、省财政厅 | 2015年9月完工 |
| 76 | 贞丰旅游综合体步行街 | 0.3 | 贞丰县者相镇 | 全长2.8公里，宽5.5米 | 已完成硬化工程 | 贞丰县者相镇人民政府 | 贞丰县人民政府 | 省发展改革委、省财政厅、省旅游局、省住房城乡建设厅 | 2015年9月完工 |
| 77 | 贞丰县城至纳孔绿道系统 | 0.45 | 贞丰县者相镇、珉谷镇 | 全长11.9公里，宽2米 | 景观树及绿化工程完成85% | 贞丰县金城公司 | 贞丰县人民政府 | 省发展改革委、省财政厅、省旅游局 | 2015年9月完工（旅游景区配套项目） |
| 78 | 晴隆县景观大道 | 5 | 晴隆县莲城镇 | 城市主干道9公里 | 路面铺油、人行道小板铺设、路灯及绿化种植基本完成 | 晴隆县住建局 | 晴隆县人民政府 | 省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省发展改革委 | 2015年12月前完工 |
| 79 | 凉水营至光照湖道路改扩建工程 | 0.77 | 晴隆县光照镇 | 三级公路22公里 | 正在开展前期工作 | 晴隆县交通运输局 | 晴隆县人民政府 | 省交通运输厅、省发展改革委、省住房城乡建设厅 | 2017年底完成 |
| 80 | 白家塘经磨石岗至观景台道路工程 | 0.09 | 晴隆县莲城镇 | 全长4.2公里，宽5米 | 堡坎、路肩墙、路面垫层铺砂等工程已结束，完成形象进度的80％ | 晴隆县交通运输局 | 晴隆县人民政府 | 省交通运输厅、省发展改革委 | 2015年9月底完成 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资(亿元) | 建设 地点 | 项目建设规模及主要内容 | 建设工作情况 | 业主单位 | 责任单位 | 支持单位 | 建设时限 |
| 81 | 塘边寨至G320道路 | 0.03 | 晴隆县莲城镇、沙子镇 | 长2.1公里，宽6.5米 | 堡坎、路肩墙、路面垫层铺砂等工程已结束，完成形象进度的80％ | 晴隆县交通运输局 | 晴隆县人民政府 | 省交通运输厅、省发展改革委 | 2015年9月底完成 |
| 82 | 光照湖库区环湖道路 | 1.5 | 光照湖库区 | 新建库区环湖道路60公里，宽6.5米 | 正在开展前期工作 | 晴隆县交通运输局 | 晴隆县人民政府 | 省交通运输厅、省发展改革委、省水库和生态移民局 | 2017年底完成 |
| 83 | 沙子镇至林场道路改扩建工程 | 0.24 | 晴隆县沙子镇 | 全长8公里，宽8.5米 | 正在开展前期工作 | 晴隆县交通运输局 | 晴隆县人民政府 | 省交通运输厅、省发展改革委 | 2016年底完成 |
| 84 | 万屯收费站改扩建 | 0.18 | G78汕昆高速板江线万屯收费站 | 新增,2个车道，扩建后共有6个车道，需征地20亩 | 正进行施工图设计 | 贵州高速公路集团有限公司 | 义龙试验区管委会、黔西南州交通运输局 | 省交通运输厅、省国土资源厅 | 力争2015年9月30日开工，2016年2月完工 |
| 85 | 鲁屯收费站改扩建 | 0.13 | G78汕昆高速板江线鲁屯收费站 | 现4个车道（2进2出），拟新增4个车道，扩建后共有8个车道 | 需报省交通运输厅审批 | 贵州高速公路集团有限公司 | 义龙试验区管委会、黔西南州交通运输局 | 省交通运输厅 | 力争2015年11月30日开工，2016年5月完工 |
| 86 | 安龙收费站改扩建 | 0.15 | G78汕昆高速板江线安龙收费站 | 现6个车道（2进4出，含2条ETC通道），拟新增6个车道，扩建后共有12个车道 | 需报省交通运输厅审批 | 贵州高速公路集团有限公司 | 安龙县人民政府、黔西南州交通运输局 | 省交通运输厅 | 力争2015年11月30日开工，2016年5月完工 |
| 87 | 贞丰收费站改扩建 | 0.12 | G78汕昆高速板江线贞丰收费站 | 现8个车道（3进5出，含2条ETC通道），拟新增4个车道，扩建后共有12个车道 | 需报省交通运输厅审批 | 贵州高速公路集团有限公司 | 贞丰县人民政府、黔西南州交通运输局 | 省交通运输厅 | 力争2015年12月30日开工，2016年6月完工 |
| 88 | 兴义万峰林机场航站楼及配套设施改扩建项目 | 3.3122 | 兴义市 | 在原航站楼内改造450平方米货运仓库，新建300平方米热能中心，新建15000平方米航站楼，新建停车场7000平方米 | 项目可研已通过中国民航工程咨询公司评估，预计2015年8月中旬获得省发展改革委批复 | 兴义民航公司 | 兴义机场指挥部 | 省发展改革委 | 2015年至2016年 |

四、酒店建设类

| 序号 | 项目名称 | 总投资(亿元) | 建设 地点 | 项目建设规模及主要内容 | 建设工作情况 | 业主单位 | 责任单位 | 支持单位 | 建设时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 晴隆京御都大酒店 | 2.7 | 晴隆县莲城镇 | 宾馆主体建筑、停车场、公厕、绿化亮化等其他附属设施 | 正在规划设计 | 上海博美投资有限责任公司 | 晴隆县人民政府 | 省发展改革委、省国土资源厅、省住房城乡建设厅、省旅游局 | 2016年完工 |
| 90 | 紫薇园宾馆升级改造建设 | 1.5 | 安龙招堤街道 | 进出宾馆道路、客房及附属设施的升级改造等 | 正在编制规划 | 安龙县荷韵旅游文化发展有限责任公司 | 安龙县人民政府 | 省发展改革委、省住房城乡建设厅 | 力争2015年开工建设，2017年竣工 |

五、智慧旅游、配套服务设施及产品类

| 序号 | 项目名称 | 总投资(亿元) | 建设 地点 | 项目建设规模及主要内容 | 建设工作情况 | 业主单位 | 责任单位 | 支持单位 | 建设时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 史迪威·二十四道拐遗址公园标牌标识系统 | 0.5 | 晴隆县莲城镇、沙子镇 | 导游全景图（景区总平面图）、景物（景点）介绍牌、道路导向指示牌、警示关怀牌、服务设施名称标识等 | 正在实施 | 晴隆县文体广电旅游局 | 晴隆县人民政府 | 省发展改革委、省财政厅、省住房城乡建设厅、省旅游局 | 2015年9月底完工 |
| 92 | 塘边寨史迪威小镇水库建设工程 | 0.85 | 晴隆县沙子镇 | 小二型水库，总库容73万方 | 正在开展前期工作 | 晴隆县水务局 | 晴隆县人民政府 | 省水利厅、省发展改革委、省住房城乡建设厅 | 2016年完成 |
| 93 | 普晴林场汽车运动基地 | 0.2 | 普晴林场 | 66公里赛道、标识标牌等、树屋和木屋酒店等 | 赛道建设基本完成、制作标牌标识 | 晴隆县交通运输局 | 晴隆县人民政府 | 省交通运输厅、省发展改革委 | 2015年9月底完成 |
| 94 | 安南古城影视城 | 1 | 晴隆县莲城镇 | 总建筑面积37440.7平方米，商铺、客栈、城墙等 | 商铺、客栈36栋房屋主体，城墙135米建设完成，正在包装 | 晴隆县文体广电旅游局 | 晴隆县人民政府 | 省旅游局、省发展改革委 | 2015年9月底完成 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资(亿元) | 建设 地点 | 项目建设规模及主要内容 | 建设工作情况 | 业主单位 | 责任单位 | 支持单位 | 建设时限 |
| 95 | 游客服务中心 | 0.25 | 晴隆县莲城镇 | 3栋木楼，4层砖混结构的主体、停车场、厕所等 | 砖混楼主体已封顶，正在做室内隔墙；停车场场平结束，完成工程量的75％ | 晴隆县文体广电旅游局 | 晴隆县人民政府 | 省旅游局、省发展改革委 | 2015年底完成 |
| 96 | 晴隆山观景台 | 0.4 | 晴隆县莲城镇 | 4646平方米主体建筑、观光步道等 | 主体工程基本完成，正在实施内部装修，步道正在浇灌，完成工程量的75％ | 晴隆县文体广电旅游局 | 晴隆县人民政府 | 省旅游局、省发展改革委 | 2015年底完成 |
| 97 | 晴隆山观景天梯 | 0.1 | 晴隆县莲城镇 | 观景天梯及安全防护设施 | 建成观景天梯及安全防护设施406米 | 晴隆县文体广电旅游局 | 晴隆县人民政府 | 省旅游局、省发展改革委 | 2015年底完成 |
| 98 | 史迪威小镇 | 1 | 晴隆县莲城镇、沙子镇 | 民居改造、广场、教堂、飞机模型、汽车旅馆、油罐餐厅、帐篷酒店等 | 汽车旅馆主体完成，油灌餐厅、教堂等场地平整已基本结束，飞机模型项目已签约，正在修砌广场挡墙，完成20栋民居改造 | 晴隆县文体广电旅游局 | 晴隆县人民政府 | 省旅游局、省发展改革委 | 2015年底完成 |
| 99 | 塘边寨露营基地 | 1 | 晴隆县沙子镇 | 游客服务大厅、停车场、智慧游客信息系统、旅游标示标牌；水、电、讯、公厕等其他附属设施 | 正在开展前期工作 | 贵航集团 | 晴隆县人民政府 | 省旅游局、省发展改革委 | 2015年底完成 |
| 100 | 仙鹤坪、笃山地质公园露营点 | 3 | 安龙县招堤办事处、笃山镇 | 游客服务大厅、停车场、智慧游客信息系统建设、旅游标示标牌；水、电、讯、公厕等其他附属设施 | 已动工建设 | 安龙县文体广电旅游局 | 安龙县人民政府 | 省旅游局、省住房城乡建设厅 | 2017年底完工 |
| 101 | 中国山地自行车联赛 | 0.06 | 兴义万峰林—万峰湖 | 赛道标示、标牌 | 赛道已建成 | 黔西南州文体广电新闻出版局 | 兴义市人民政府 | 省体育局 | 2015年9月30日前完工 |
| 102 | 国际徒步大赛步道 | 0.06 | 兴义万峰林景区 | 徒步道标识、标牌 | 10公里、20公里、40公里徒步道已建成 | 黔西南州文体广电新闻出版局 | 兴义市人民政府 | 省体育局 | 2015年9月30日前完工 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资(亿元) | 建设 地点 | 项目建设规模及主要内容 | 建设工作情况 | 业主单位 | 责任单位 | 支持单位 | 建设时限 |
| 103 | 兴义热气球基地建设 | 2.5 | 兴义市 | 占地200亩，包括培训基地、两个热气球基地露营地、两个生态停车场和一个露天汽车影院 | 正在开展前期工作 | 黔西南州文体广电新闻出版局 | 兴义市人民政府 | 省体育局 | 2016年底完工 |
| 104 | 兴义市城市景观亮化、绿化提升及雨污水管网整治项目 | 2.3 | 兴义市城市规划区 | 包括景观亮化、绿化、人行小板维修、雨水污水管网整治等 | 正在组织实施 | 兴义市住建局 | 兴义市人民政府 | 省住房城乡建设厅 | 2015年9月30日前完工 |
| 105 | 兴义市八音座唱传习基地 | 0.3 | 兴义市则戎乡 | 布依八音传承基地及配套设施建设 | 编制可研报告 | 兴义市人民政府 | 兴义市人民政府 | 省文化厅、省旅游局 | 2016年底开工，2017年建成 |
| 106 | 白龙山生态旅游度假区水资源及环境保护项目 | 3.86 | 兴义市白碗窑、七舍、捧乍、雄武等乡镇 | 综合治理面积225平方公里， | 完成可研报告编制 | 兴义市人民政府 | 兴义市人民政府 | 省发展改革委、省水利厅、省环境保护厅 | 2017年开工，三年内完工 |
| 107 | 兴义市白龙山旅游景区白龙山脉地质灾害隐患点治理工程 | 0.42 | 兴义市白碗窑镇、七舍镇、捧乍镇、雄武乡 | 白龙山旅游景区内地裂缝、危岩体、泥石流等地质灾害隐患治理 | 正在对各隐患点进行检测，向上申请治理资金 | 兴义市国土资源局 | 兴义市人民政府 | 省国土资源厅、省旅游局 | 2016至2017年 |
| 108 | 贵州龙主题公园基础设施建设项目 | 0.89 | 兴义市乌沙镇 | 建设贵州龙主题公园路、水、电、湿地公园、体验馆等基础设施 | 正在编制规划 | 兴义市国土资源局 | 兴义市人民政府 | 省国土资源厅、省旅游局 | 2016年至2017年 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资(亿元) | 建设 地点 | 项目建设规模及主要内容 | 建设工作情况 | 业主单位 | 责任单位 | 支持单位 | 建设时限 |
| 109 | 贵州龙博物馆及奇石、化石、玉石、花鸟等旅游商品交易区 | 3.6（申请国家补助0.5亿元） | 兴义市乌沙镇 | 以贵州龙博物馆为主，在周边建设以奇石、化石、玉石、花鸟等旅游商品交易区基础设施 | 博物馆主体工程已完成，正在进行内装 | 兴义市国土资源局 | 兴义市人民政府 | 省国土资源厅、省旅游局 | 2014年至2016年 |