附件：

江西省国家税务局2016年度政府绩效管理指标体系

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 节点 | 完成时限 | 目标值 | 目标值单位 | 分值 | 计分方式 | 评分标准 | 设置依据 | 数据来源 | 数据采集单位 | 牵头单位 | 分管领导 | 责任处室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点工作 | 一、推进国地税征管体制改革 | （一）形成改革方案 | 1.形成推进国地税征管体制改革实施方案 | （1）编制深化国地税征管体制改革实施方案（初稿） | 2016-3-31 | 100 | % | 6 | 绝对否决计分法 | 按时完成得满分，逾期扣0.5分，未完成不得分。 | 2016年省政府工作报告重点工作责任分工第60条、《经济体制和生态文明体制改革专项小组2016年工作计划》第15条 | 文件和相关材料 | 省国税局 | 省国税局 | 陈国英 | 省国税局-办公室 |
|  |  |  |  | （2）促成省委省政府出台《江西省深化国税、地税征管体制改革实施方案》 | 2016-8-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）出口退税改革 | 2.推行出口退税管理规范1.1版 | （3）举办全省国税系统《规范1.1版》培训 | 2016-5-31 | 100 | % | 4 | 直接扣分法 | 按时完成得满分，逾期扣0.5分，未完成不得分。 | 2016年省政府工作报告重点工作责任分工第60条、《经济体制和生态文明体制改革专项小组2016年工作计划》第15条 | 文件和相关材料 | 省国税局 | 省国税局 | 肖光远 | 省国税局-进出口处 |
|  |  |  |  | （4）修改出台出口退税操作指南 | 2016-12-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.落实出口退税分类管理办法 | （5）根据《出口退（免）税企业分类管理办法》要求，督促各设区市在企业纳税信用等级评定结果公布后1个月内，完成出口企业管理类别评定调整 | 2016-12-25 | 100 | % | 2 | 直接扣分法 | 按时完成得满分，逾期扣0.5分，未完成不得分。 | 2016年省政府工作报告重点工作责任分工第60条、《经济体制和生态文明体制改革专项小组2016年工作计划》第15条 | 文件和相关材料 | 省国税局 | 省国税局 | 肖光远 | 省国税局-进出口处 |
|  |  |  | 4.加强函调管理 | （6）加强出口函调管理 | 2016-12-10 | 100 | % | 2 | 比例计分法 | 按时回函率达到98%，得满分。未及时回函，每低1个百分点扣0.5分。 | 2016年省政府工作报告重点工作责任分工第60条、《经济体制和生态文明体制改革专项小组2016年工作计划》第15条 | 文件和相关材料 | 省国税局 | 省国税局 | 肖光远 | 省国税局-进出口处 |
| 重点工作 | 二、全面推开“营改增”试点 | （三）全面推开“营改增”试点 | 5.推动下发试点方案 | （7）4月底前下发我省全面推开营改增方案 | 2016-4-30 | 100 | % | 4 | 绝对否决计分法 | 按时完成得满分，逾期扣0.5分，未完成不得分。 | 《经济体制和生态文明体制改革专项小组2016年工作计划》第18条 | 文件和相关材料 | 省国税局 | 省国税局 | 陈国英 | 省国税局-货物和劳务税处 |
|  |  |  | 6.试点纳税人顺利开具发票 | （8）5月份顺利开出首张发票 | 2016-5-31 | 100 | % | 2 | 绝对否决计分法 | 无法开出首张发票，该项指标不得分 | 《经济体制和生态文明体制改革专项小组2016年工作计划》第18条 | 应用系统截图 | 省国税局 | 省国税局 | 陈国英 | 省国税局-货物和劳务税处 |
|  |  |  | 7.试点纳税人顺利申报 | （9）6月份顺利实现首月申报 | 2016-6-30 | 100 | % | 2 | 绝对否决计分法 | 无法实现首月申报，该项指标不得分 | 《经济体制和生态文明体制改革专项小组2016年工作计划》第18条 | 应用系统截图 | 省国税局 | 省国税局 | 陈国英 | 省国税局-货物和劳务税处 |
|  |  |  | 8.加强营改增税负分析 | （10）12月底前完成营改增税负分析 | 2016-12-31 | 100 | % | 2 | 绝对否决计分法 | 未形成税负分析报表，该项指标不得分 | 《经济体制和生态文明体制改革专项小组2016年工作计划》第18条 | 书面报表报告等 | 省国税局 | 省国税局 | 陈国英 | 省国税局-货物和劳务税处 |
|  | 三、税收优惠政策落实 | （四）落实各项税收优惠政策 | 9.落实小排量汽车、新能源汽车税收优惠政策 | （11）落实小排量汽车、新能源汽车税收优惠政策 | 2016-12-31 | 100 | % | 2 | 绝对否决计分法 | 按时完成得满分，逾期扣0.5分，未完成不得分。 | 2016年省政府工作报告重点工作责任分工第20条 | 应用系统截图 | 省国税局 | 省财政厅 | 陈国英 | 省国税局-货物和劳务税处 |
|  |  |  | 10.落实小型微利企业减半征收企业所得税优惠政策 | （12）利用企业所得税信息管理平台监控小微企业申报数据，对应享未享企业下发名单 | 2016-12-31 | 100 | % | 4 | 直接扣分法 | 按时完成得满分，逾期扣0.1分，未完成不得分。 | 2016年省政府工作报告重点工作责任分工第87条 | 文件和相关材料 | 省国税局 | 省国税局 | 肖光远 | 省国税局-所得税处 |
|  |  |  |  | （13）做好小型微利企业所得税优惠情况统计 | 2016-12-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.落实企业研究开发费用加计扣除政策 | (14)完善全省企业研发费加计扣除贯彻意见 | 2016-12-31 | 100 | % | 2 | 直接扣分法 | 按时完成得满分，逾期扣0.1分，未完成不得分。 | 2016年省政府工作报告重点工作责任分工第42条 | 文件和相关材料 | 省国税局 | 省国税局 | 肖光远 | 省国税局-所得税处 |
|  |  |  |  | （15）开展企业研发费加计扣除政策宣讲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职履责 | 四、组织收入 | （五）科学制定税收规划，推进税收稳定增长 | 12.全年实现国家税务总局下达的组织收入增长0.7%的预期目标 | （16）一季度，按时间进度实现国家税务总局下达的收入预期目标 | 2016-3-31 | 0.7 | % | 10 | 完成比例计分法 | 每低于增长比例0.1%,扣1分 | “三定”方案 | 税收统计报表 | 省国税局 | 省国家税务局 | 陈国英 | 省国税局-收入规划核算处 |
|  |  |  |  | （17）上半年，按时间进度实现国家税务总局下达的收入预期目标 | 2016-6-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （18）三季度，按时间进度实现国家税务总局下达的收入预期目标 | 2016-9-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （19）全年，实现国家税务总局下达的收入预期目标 | 2016-12-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （六）加强税收情况分析 | 13.召开全省税收经济分析会议 | （20）一季度召开1次全省税收经济分析会议 | 2016-4-30 | 3 | 次 | 6 | 绝对否决计分法 | 按时完成得满分，逾期扣0.5分，未完成不得分。 | “三定”方案 | 会议通知及相关材料 | 省国税局 | 省国税局 | 陈国英 | 省国税局-收入规划核算处 |
|  |  |  |  | （21）二季度须召开1次全省税收经济分析会议 | 2016-7-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （22）三季度须召开1次全省税收经济分析会议 | 2016-10-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五、依法治税 | （七）推动税收保障条例立法 | 14.推动《江西省税收保障条例》出台 | （23）配合相关部门做好《江西省税收保障条例》立法文本起草和提请省政府讨论工作 | 2016-4-30 | 100 | % | 6 | 绝对否决计分法 | 按时完成得满分，逾期扣0.5分，未完成不得分。 | 《法治江西建设2016年工作计划》第16项 | 文件和相关材料 | 省国税局 | 省财政厅 | 黄中根 | 省国税局-法规处 |
|  |  |  |  | （24）配合相关部门做好省人大常委会审议《江西省税收保障条例》立法文本工作 | 2016-11-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职履责 | 五、依法治税 | （八）开展打击涉税违法犯罪工作 | 15.深化税警协作机制 | （25）开展税警联合宣传工作 | 2016-4-30 | 100 | % | 6 | 绝对否决计分法 | 按时完成得满分，逾期扣0.5分，未完成不得分。 | “三定”方案 | 文件和相关材料 | 省国税局 | 省国税局 | 胥敏锋 | 省国税局-稽查局 |
|  |  |  |  | （26）开展税警联合培训工作 | 2016-4-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （27）制定涉税犯罪案件及线索行政移送相关制度 | 2016-10-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.开展打击虚开增值税专用发票违法犯罪活动工作 | （28）制定下发相关工作方案 | 2016-3-31 | 100 | % | 6 | 绝对否决计分法 | 按时完成得满分，逾期扣0.5分，未完成不得分。 | “三定”方案 | 文件和相关材料 | 省国税局 | 省国税局 | 胥敏锋 | 省国税局-稽查局 |
|  |  |  |  | （29）针对有关线索开展集中检查和区域专项整治 | 2016-12-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （30）做好打击虚开的工作总结 | 2016-12-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （九）积极推进政务公开工作 | 17.积极推进政务公开工作 | （31）会同有关部门联合举行全面推开营改增试点新闻发布会 | 2016-4-30 | 100 | % | 4 | 直接扣分法 | 按时完成得满分，逾期扣0.5分，未完成不得分。 | 省政府《2016年政务公开公正要点》 | 新闻报道、门户网站、相关材料 | 省国税局 | 省国税局 | 陈国英 | 省国税局-办公室 |
|  |  |  |  | （32）制定《政务公开实施方案》 | 2016-6-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （33）向省政府办公厅报送本年度政务公开工作要点落实情况 | 2016-12-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （34）在省局门户网站及时公布本单位绩效指标体系和一级指标完成情况 | 2016-12-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （35）推进减税降费信息公开，及时通过省局门户网站推送相关税收政策 | 2016-12-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职履责 | 六、税收征管 | （十）税源监控 | 18.风险任务执行 | （36）制定《2016年度税收风险管理工作计划》 | 2016-3-31 | 100 | % | 4 | 绝对否决计分法 | 按时完成得满分，逾期扣0.5分，未完成不得分。 | “三定”方案 | 文件和相关材料 | 省国税局 | 省国税局 | 胥敏锋 | 省国税局-征科处 |
|  |  |  |  | （37）深化税收风险分析应对，按月形成《税收风险管理成效统计表》 | 2016-12-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.第三方涉税信息获取及应用 | （38）有效应用第三方涉税信息促进组收成效，按季形成第三方涉税信息获取及应用情况报告和《第三方涉税信息获取及应用情况表》 | 2016-12-31 | 100 | % | 2 | 绝对否决计分法 | 按时完成得满分，逾期扣0.5分，未完成不得分。 | “三定”方案 | 文件和相关材料 | 省国税局 | 省国税局 | 胥敏锋 | 省国税局-征科处 |
|  |  | （十一）企业所得税汇算清缴工作 | 20.督导落实 | （39）8月31日前，全省完成所得税汇算清缴工作 | 2016-8-31 | 100 | % | 2 | 直接扣分法 | 按时完成得满分，逾期扣0.1分，未完成不得分。 | “三定”方案 | 文件和相关材料 | 省国税局 | 省国税局 | 肖光远 | 省国税局-所得税处 |
|  |  |  | 21.情况总结 | （40）做好汇算清缴工作情况总结 | 2016-8-31 | 100 | % | 2 | 直接扣分法 | 按时完成得满分，逾期扣0.1分，未完成不得分。 | “三定”方案 | 文件和相关材料 | 省国税局 | 省国税局 | 肖光远 | 省国税局-所得税处 |
| 履职履责 | 七、纳税服务 | （十二）推进纳税信用体系建设 | 22.纳税信用等级评价工作 | （41）下发《江西省国家税务局 江西省地方税务局关于联合开展2015年度纳税信用评价工作的通知》，提出工作要求 | 2016-4-30 | 100 | % | 9 | 直接扣分法 | 按时完成得满分，逾期扣0.5分，未完成不得分。 | “三定”方案 | 省局外网链接、信用江西网站、相关文件 | 省国税局 | 省国税局 | 姚慧玲 | 省国税局—纳税服务处 |
|  |  |  |  | （42）经过纳税信用指标系统自动采集、人工采集、信用评价、结果比对等环节确认纳税信用级别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （43）在省局外网公布A级纳税人名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （44）向信用江西网站主动推送信用信息 | 2016-12-31 |  |  |  |  |  | 《江西省人民政府关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的实施意见》第43条 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 23.银税互动战略合作签约 | （45）拟定《银税互动战略合作》四方协议 | 2016-4-30 | 100 | % | 9 | 直接扣分法 | 按时完成得满分，逾期扣0.5分，未完成不得分。 | “三定”方案 | 相关新闻报道、战略合作协议 | 省国税局 | 省国税局 | 姚慧玲 | 省国税局—纳税服务处 |
|  |  |  |  | （46）联合省地税局、省银监局做好银税互动合作签约仪式各项准备工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （47）完成与省地税局、银监局、工行江西省分行等21家银行业金融机构签订“银税互动”战略合作签约仪式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职履责 | 八、队伍建设 | （十三）接收军转干部 | 24.完成安置办下达的军转安置指标 | （48）计划沟通 | 2016-7-31 | 100 | % | 2 | 直接扣分法 | 按时完成得满分，逾期扣0.5分，未完成不得分。因非本单位原因造成指标未完成的，不扣分。 | 《中共中央国务院中央军委关于做好深化国防和军队改革期间军队转业干部安置公正的通知》 | 相关材料 | 省国税局 | 省国税局 | 肖光远 | 省国家税务局-人事处 |
|  |  |  |  | （49）明确接收的岗位性质 | 2016-9-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （50）接收军转干部 | 2016-12-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |