单位：万元

| 责任人 | 项目 阶段 | 项目位置、建设内容及规模 | 总投资 | 至2003年累计完成投资 | 2004年计划投资 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 投资 | 具体形象进度要求 |
|  |  |  | 1228350 | 14000 | 249000 |  |
| 杜维平 | 新建 | 该项目位于芝罘区卧龙经济园区。占地2000亩，以温州商品为主的批发市场和一系列温州精品商业步行街（综合商场、综合服务中心、广场休闲区等）。 | 250000 | 0 | 48000 | 2004年5月开工建设，年内完成开发330亩地（一期工程），完成建筑面积28万平方米，完成投资4.8亿元，年底前完成。 |
| 杜维平 | 新建 | 该项目位于南大街以北，西大街以南，海港路以西，大海阳路以东。建设近60万平方米游乐、购物城及游乐设施购置 | 200000 | 30000 | 50000 | 2004年3月份办理完土地等有关手续，5月份完成拆迁，争取年底前完成基础设施配套，游乐、车库部分投入使用。 |
| 刘洪波 | 新建 | 位于检察院路北，东临观海路，西监迎春大街。总建筑面积约22万平方米，建设商业服务区约13万平方米（包括宜家家居、北京王府井百货、家乐福超市等）、餐饮服务区约2万平方米、休闲娱乐服务区约7万平方米（五星级酒店约3万平方米，休闲娱乐区约4万平米）。 | 80000 | 0 | 10000 | 完成征地、初勘、规划设计、招投标等前期工作，2004年下半年开工建设，完成建筑面积4万平方米。 |
| 刘洪波石学臣 | 新建 | 建设游艇码头、过山车、加州飞翔等游乐设施，欧洲风格渔夫小镇（包括餐饮、网吧、俱乐部）等休闲设施。 | 80000 | 0 | 10000 | 完成征地、初勘、规划设计、征地、招投标等前期工作，2004年下半年开工建设，完成建筑面积2万平方米。 |
| 姜中二 | 新建 | 在福山高新技术产业区内，福海路西侧，北靠同三高速，建设占地120亩，建设面积约12万平方米，商铺1300个。 | 56000 | 2000 | 40000 | 2004年10月主体工程完工，1000个店铺投入使用 |
| 姜中二 | 续建 | 将整个夹河带作为一个生态公园建设。北起同三高速公路，南至门楼水库，规划面积10平方公里。拟建设水上公园、森林公园、夹河公园、夹河岛公园、青龙山公园、芝阳公园、奥林匹克公园、沿河滩涂绿化、夹河岛中心区商贸、金融、旅游、餐饮、高档住宅等。 | 200000 | 12000 | 49000 | 年内完成：投资2.5亿元的银河名都和投资1亿元的芝阳山高档商贸区建设；投资0.5亿元的西外环路拓宽；投资0.3亿元的福海路整体改造；投资0.26亿元的南部工业区污水管网工程；投资0.3亿元的汇福街西延工程；投资0.03亿元的南路改造。 |
| 杜维平 | 新建 | 该项目位于南大街南侧，文化广场东部。占地8.51公顷，总建筑面积约8万平方米，其中地上建筑面积5万平方米。建设高度1—3层，主要包括沃尔玛购物广场、太平洋百货、美国数码影视城、旅游休闲步行街等及相应配套设施。 | 35000 | 0 | 35000 | 2004年2月土地挂牌出让，完成方案设计，3月进行拆迁及设计方案审批，办理开工手续。4月进行项目施工图设计，5月开工建设，8月前完成土建结构施工，进行商业招商工作。9月份土建内外装修工程。10月土建工程竣工。11—12月入驻商家进行二次装修。 |
| 张禄霞 | 续建 | 莱山经济开发区盛泉东路17号。占地150亩，总建筑面积约20万平方米。一是建设国际国内品牌精品专营区；二是建设大型百货商场，同时，配套餐饮、娱乐、休闲等服务设施。 | 40000 | 0 | 10000 | 完成规划设计、招投标等前期工作，2004年下半年开工建设，完成建筑面积5万平方米。 |
| 杜维平 | 新建 | 旅游基础设施开发及景区建设。 | 80000 | 0 | 5000 | “五一”前完成崆峒岛马岛之间防潮堤项目建设的前期准备工作，“十一”前完成主体建设，年底完成配套设施完善工作；上半年完成蓝天大酒店审批手续，下半年完成土建工程。年内投放废船150条，人工鱼礁100处，石头1万立方米，购游钓船2条，植树10000棵，绿化面积达到2万平方米。 |
| 张积臣 | 新建 | 建设动物散养园，植物园等。 | 10450 | 0 | 10000 | 2004年上半年完成详细规划设计和建设方案，筹集资金寻找合作伙伴，面向社会招标，进行施工设计，并组织开发建设任务。 |